|  | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR Facultad de Ingeniería y Gestión Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |  |
| --- | --- | --- |

DOMINIO DE ALCANCE  ·  DEFINIR EL ALCANCE

Enunciado del alcance del proyecto

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| Proyecto | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| --- | --- |
| Institución cliente | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| Asignatura | Gestión de Proyecto de TI |
| Docente | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| Guía de referencia | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| Documento | ALC-02 · Versión 3.0 · 10/10/2026 |

| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |

Lima, Perú — 2026

Control del documento

| Código | ALC-02 |
| --- | --- |
| Título | Enunciado del alcance del proyecto |
| Elaborado por | Equipo del proyecto |
| Revisado por | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| Aprobación | Pendiente de revisión del docente del curso |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026 (curso anterior) | Declaración del alcance de la fase de formulación. | Equipo anterior |
| 2.0 | 2026 (curso anterior) | Se agregan el componente de pruebas y piloto y el entregable E-09. | Equipo anterior |
| 3.0 | 10/10/2026 | Alojamiento en la nube (SC-03), tres niveles y cuatro roles (SC-04), nuevo equipo (SC-01) y nuevo periodo (SC-02). | Jhostin J. Galarza Camarena |

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| Dominio de desempeño | Alcance |
| --- | --- |
| Área de enfoque | Planificación |
| Proceso | Definir el alcance |
| Salida que documenta | Enunciado del alcance del proyecto |

Nota. Describe el producto, sus entregables y criterios de aceptación, lo que queda fuera, y los supuestos y restricciones. Es la versión 3: reemplaza el alojamiento en el colegio por servicios en la nube.

Contenido

1. Descripción del producto	3

2. Entregables del producto	3

3. Requisitos que cubre el alcance	4

4. Criterios de aceptación del producto	4

5. Dentro y fuera del alcance	5

6. Estructura de desglose del trabajo	6

7. Supuestos y restricciones	7

8. Cambios respecto de la versión 2	7

# 1. Descripción del producto

El producto es un sistema web de alerta temprana del bajo rendimiento académico para la I.E.P. Peruano Francés, alojado en servicios gestionados en la nube. Reúne los datos académicos de los estudiantes (notas, asistencia, participación e incidencias), los procesa con un modelo de Machine Learning implementado en Python con Scikit-learn y clasifica a cada estudiante en riesgo alto, medio o bajo. Con ese resultado genera alertas para docentes, coordinación y dirección.

La interfaz web, desarrollada con Next.js, muestra tableros, fichas individuales y reportes, y se usa desde el navegador sin instalar programas.

| Objetivo del producto | Mejorar la detección temprana del bajo rendimiento académico mediante un sistema que genere alertas oportunas para la toma de decisiones pedagógicas. |
| --- | --- |
| Usuarios | Docentes tutores, coordinación académica, psicología, dirección y subdirección. |
| Población atendida | Alrededor de 200 estudiantes de inicial, primaria y secundaria. |

# 2. Entregables del producto

Tabla 1. Entregables del producto

| Código | Entregable | Tipo | Descripción | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | Módulo de integración y limpieza de datos | Software | Procesos que reúnen y limpian los datos académicos en una base de datos en la nube. | Sprint 2 |
| E-02 | Modelo predictivo de riesgo académico | Software | Modelo entrenado en Python con Scikit-learn que clasifica a cada estudiante en riesgo bajo, medio o alto y se actualiza cada semana. | Sprint 3 |
| E-03 | Motor de alertas tempranas | Software | Módulo que avisa por correo y en el panel web al docente tutor y a la coordinación. | Sprint 4 |
| E-04 | Tablero web | Software | Interfaz web con semáforo de riesgo, fichas de estudiante, reportes y comparación por aula y grado. | Sprint 4 |
| E-05 | Gestión de roles y accesos | Software | Ingreso con usuario y contraseña y vistas distintas para docente, coordinación, psicología y dirección. | Sprint 4 |
| E-06 | Manual de usuario | Documento | Guía de uso para docentes y coordinadores, en lenguaje sencillo y con capturas de pantalla. | Sprint 6 |
| E-07 | Manual técnico | Documento | Arquitectura, configuración de los servicios en la nube y procedimientos básicos de mantenimiento. | Sprint 6 |
| E-08 | Plan y sesión de capacitación | Capacitación | Programa de dos horas para docentes y coordinadores. | Sprint 6 |
| E-09 | Informe del piloto | Validación | Resultados del piloto con docentes tutores, observaciones y ajustes aplicados antes del despliegue definitivo. | Sprint 5 |

Los entregables de gestión del proyecto (planes, informes y registros) se listan en el índice de la documentación (BASE-01).

# 3. Requisitos que cubre el alcance

El alcance responde a 20 requisitos: 12 funcionales y 8 no funcionales. La planilla completa de cada uno está en la documentación de requisitos y sus 80 casos de prueba, en la matriz de trazabilidad.

Tabla 2. Requisitos, entregables y casos de prueba

| Código | Requisito | Prioridad | Entregable | Paquete EDT | Casos de prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Centralización de los datos académicos | Alta | E-01 | 1.2.1 | CP-01 a CP-04 |
| REQ-02 | Limpieza y validación automática de los datos | Alta | E-01 | 1.2.2 | CP-05 a CP-08 |
| REQ-03 | Modelo de clasificación del riesgo académico | Alta | E-02 | 1.3.1 y 1.3.3 | CP-09 a CP-12 |
| REQ-04 | Actualización semanal automática del modelo | Alta | E-02 | 1.3.2 | CP-13 a CP-16 |
| REQ-05 | Alertas automáticas por correo al docente tutor | Alta | E-03 | 1.4.1 | CP-17 a CP-20 |
| REQ-06 | Panel web de alertas para el docente | Alta | E-03 | 1.4.1 | CP-21 a CP-24 |
| REQ-07 | Registro del seguimiento de cada caso | Media | E-03 | 1.4.1 | CP-25 a CP-28 |
| REQ-08 | Tablero de indicadores de riesgo | Alta | E-04 | 1.4.2.2 | CP-29 a CP-32 |
| REQ-09 | Reportes exportables en PDF y Excel | Media | E-04 | 1.4.2.2 | CP-33 a CP-36 |
| REQ-10 | Ficha individual del estudiante | Alta | E-04 | 1.4.2.2 | CP-37 a CP-40 |
| REQ-11 | Roles y accesos diferenciados | Alta | E-05 | 1.4.3 | CP-41 a CP-44 |
| REQ-12 | Comunicado al apoderado del estudiante en riesgo alto | Media | E-03 | 1.4.1 | CP-45 a CP-48 |
| RNF-01 | Facilidad de uso | Alta | E-04 y E-08 | 1.4.2.3 y 1.5.4 | CP-49 a CP-52 |
| RNF-02 | Rendimiento del tablero | Alta | E-04 | 1.6.1 | CP-53 a CP-56 |
| RNF-03 | Autenticación y control de acceso | Alta | E-05 | 1.4.3 | CP-57 a CP-60 |
| RNF-04 | Cumplimiento de la Ley N.° 29733 | Alta | E-05 y E-07 | 1.5.1 y 1.5.3 | CP-61 a CP-64 |
| RNF-05 | Disponibilidad en horario escolar | Alta | E-04 | 1.5.1 | CP-65 a CP-68 |
| RNF-06 | Compatibilidad con navegadores | Media | E-04 | 1.4.2.2 | CP-69 a CP-72 |
| RNF-07 | Capacidad y escalabilidad | Media | E-01 y E-04 | 1.6.1 | CP-73 a CP-76 |
| RNF-08 | Documentación y transferencia | Media | E-07 | 1.5.3 | CP-77 a CP-80 |

# 4. Criterios de aceptación del producto

Tabla 3. Criterios de aceptación

| Aspecto | Criterio de aceptación |
| --- | --- |
| Funcional | El sistema detecta y alerta a los estudiantes en riesgo alto en un plazo máximo de 24 horas desde el procesamiento de los datos. |
| Rendimiento | El tablero carga en menos de 3 segundos y la clasificación semanal se genera sin intervención manual. |
| Seguridad | El acceso requiere usuario y contraseña, con vistas distintas según el rol. |
| Facilidad de uso | El docente tutor navega el tablero e interpreta las alertas tras una capacitación de dos horas como máximo. |
| Modelo | El modelo alcanza el umbral mínimo de 75 % en la métrica acordada, validado con datos reales del colegio. La línea base dice «precisión»; su redefinición está en evaluación (SC-08). |
| Datos personales | Antes de cargar datos reales se cuenta con la política de tratamiento de datos y el consentimiento informado de los apoderados. |
| Documentación | Se entregan el manual de usuario, el manual técnico y el plan de capacitación, validados con el encargado de TI del colegio. |

# 5. Dentro y fuera del alcance

## Dentro del alcance

- Integración de datos de notas, asistencia, participación e incidencias.

- Modelo de clasificación del riesgo académico con actualización semanal.

- Tablero web con semáforo de riesgo, fichas individuales y reportes por unidad.

- Alertas automáticas por correo y en el panel web.

- Comunicados para los apoderados de estudiantes en riesgo alto.

- Roles y accesos diferenciados.

- Piloto con docentes antes del despliegue definitivo.

- Manuales y capacitación.

## Fuera del alcance

- Aplicación móvil nativa.

- Instalación o administración de servidores en el colegio.

- Integración con plataformas distintas de Cubicol, y cualquier modificación de Cubicol.

- Registro de asistencia con código QR y envío automático de mensajes por WhatsApp.

- Pagos, facturación y videoconferencia.

- Evaluación del desempeño de los docentes.

- Más de una institución educativa en esta versión.

## Limitaciones conocidas

- La calidad del modelo depende de la cantidad y la calidad de los datos históricos que entregue el colegio.

- El sistema requiere conexión a internet.

- El modelo no garantiza 100 % de acierto: el nivel de riesgo es una señal para revisar el caso, no un diagnóstico.

- Las mejoras y funciones nuevas se tratarán en versiones futuras.

# 6. Estructura de desglose del trabajo

La EDT tiene cuatro niveles: el proyecto, 6 componentes, los paquetes de trabajo y, en el tablero web, un nivel más de detalle.

Tabla 4. Componentes de la EDT (nivel 2)

| Código | Componente | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Gestión del proyecto | Planificación, seguimiento y control del proyecto. |
| 1.2 | Datos e integración | Integración, validación y preparación de los datos académicos. |
| 1.3 | Modelo ML predictivo | Entrenamiento, validación y clasificación del riesgo. |
| 1.4 | Alertas y tablero | Alertas automáticas, tablero web y control de accesos. |
| 1.5 | Implantación y cierre | Despliegue, documentación, capacitación y cierre. |
| 1.6 | Pruebas y piloto | Pruebas de integración y rendimiento, y piloto con docentes. |

Tabla 5. Paquetes de trabajo

| Código | Paquete de trabajo | Responsable | Entregable | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Cronograma de hitos | Jhostin Galarza | Cronograma aprobado | Cronograma aprobado y actualizado ante cada cambio del plan. |
| 1.1.2 | Informes de avance | Jhostin Galarza | Informes de desempeño por sprint | Un informe por sprint que refleja el estado real del proyecto. |
| 1.1.3 | Actas y control de cambios | Carlos Curo | Registro de cambios al día | Toda reunión con acuerdos escritos; todo cambio documentado y decidido antes de aplicarse. |
| 1.2.1 | Integración de datos (ETL) | Jadira Vasquez | Procesos de carga implementados | Carga sin duplicados, validada con reconciliación en tres fechas. |
| 1.2.2 | Calidad de datos | Jadira Vasquez | Base de datos integrada y validada | Sin vacíos críticos, duplicados ni inconsistencias; reporte de calidad con métricas de completitud. |
| 1.3.1 | Entrenamiento del modelo | Helber Perez | Modelo entrenado | El modelo se entrena con los datos disponibles y genera los tres niveles de riesgo. |
| 1.3.2 | Clasificación de riesgo | Helber Perez | Clasificación semanal automática | Clasifica a todos los estudiantes activos cada semana sin intervención manual. |
| 1.3.3 | Validación del modelo | Helber Perez | Informe de validación del modelo | Alcanza el umbral mínimo de 75 % en la métrica acordada, con datos reales (SC-08). |
| 1.4.1 | Motor de alertas | Jadira Vasquez | Alertas por correo y panel web | Alertas enviadas en 24 horas como máximo, con historial. |
| 1.4.2.1 | Diseño de la interfaz | Carlos Curo | Prototipo validado | Maquetas aprobadas por el equipo y mostradas a docentes antes de desarrollar. |
| 1.4.2.2 | Desarrollo del tablero | Carlos Curo | Tablero implementado | Carga en menos de 3 segundos y funciona en Chrome, Firefox y Edge. |
| 1.4.2.3 | Pruebas con usuarios | Jhostin Galarza | Reporte de validación de uso | Pruebas con al menos 3 docentes y observaciones atendidas. |
| 1.4.3 | Roles y accesos | Jhostin Galarza | Control de acceso por rol | Cada rol ve solo lo que le corresponde; verificado con pruebas de acceso. |
| 1.5.1 | Despliegue del sistema | Jadira Vasquez | Sistema en producción en la nube | Sistema operativo en el entorno de producción y accesos de administración entregados al colegio. |
| 1.5.2 | Manual de usuario | Carlos Curo | Manual de usuario | Validado con al menos un docente y un coordinador. |
| 1.5.3 | Manual técnico | Helber Perez | Manual técnico | Validado en la sesión de transferencia con el encargado de TI. |
| 1.5.4 | Plan de capacitación | Jhostin Galarza | Plan de capacitación | Programa de dos horas aprobado por la coordinación. |
| 1.5.5 | Capacitación y cierre | Jhostin Galarza | Usuarios capacitados y acta de cierre | Al menos 80 % de tutores y coordinadores capacitados; acta de cierre firmada. |
| 1.6.1 | Pruebas de integración y rendimiento | Equipo del proyecto | Reporte de pruebas | Módulos integrados sin errores críticos; tablero en menos de 3 segundos. |
| 1.6.2 | Piloto y retroalimentación | Equipo del proyecto | Informe del piloto | Dos semanas de uso por 3 docentes tutores y ajustes aplicados. |

En amarillo: paquetes que figuran en el diccionario de la EDT pero no en la declaración del alcance anterior. La declaración lista 18 paquetes y el diccionario, 20; la unificación está en evaluación (SC-10).

# 7. Supuestos y restricciones

Los supuestos y las restricciones del proyecto se mantienen en un solo lugar: el registro de supuestos (GOB-03). Los que más pesan sobre el alcance son:

- S-01 y S-02. El colegio entrega exportaciones de notas de 2025 y 2026, con al menos dos periodos consecutivos por estudiante.

- S-03. La asistencia y las incidencias podrán registrarse en formato digital desde el Sprint 2; si no, el modelo trabajará solo con notas.

- S-06. Los apoderados son informados y dan su consentimiento antes de cargar datos reales.

- R-02. Solo herramientas de licencia libre o planes gratuitos.

- R-04. Ley N.° 29733: los estudiantes son menores de edad.

- R-07. Cubicol es de un tercero: el proyecto solo usa sus exportaciones.

# 8. Cambios respecto de la versión 2

Tabla 6. Diferencias entre la versión 2 y la versión 3

| Tema | Versión 2 | Versión 3 | Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| Alojamiento | Sistema autohospedado en la infraestructura del colegio; la nube pública estaba excluida. | Servicios gestionados en la nube; se excluye administrar servidores en el colegio. | SC-03 |
| Conexión | Requería la red interna del colegio. | Requiere conexión a internet. | SC-03 |
| Datos personales | Los datos permanecían en el colegio. | Se agregan el consentimiento de los apoderados y las condiciones para alojar datos fuera del país. | SC-03 |
| Correo de alertas | Correo institucional. | Correos personales autorizados; en evaluación. | SC-09 |
| Niveles y roles | Tres niveles y cuatro roles en los documentos; cuatro y tres en el prototipo. | Tres niveles y cuatro roles como estándar. | SC-04 |
| Criterio del modelo | Precisión mínima de 75 %. | Umbral de 75 % en la métrica acordada; redefinición en evaluación. | SC-08 |
| Responsables | Equipo del curso anterior. | Equipo actual. | SC-01 |
| Plazo | Periodo del curso anterior. | Del 12/10/2026 al 23/04/2027. | SC-02 |
| Asistencia con QR y WhatsApp | No figuraban como requisitos, pero el blog los mostraba. | Declarados fuera del alcance. | — |