|  | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR Facultad de Ingeniería y Gestión Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |  |
| --- | --- | --- |

DOMINIO DE GOBERNANZA  ·  GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Registro de incidentes

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| Proyecto | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| --- | --- |
| Institución cliente | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| Asignatura | Gestión de Proyecto de TI |
| Docente | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| Guía de referencia | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| Documento | GOB-06 · Versión 1.0 · 10/10/2026 |

| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |

Lima, Perú — 2026

Control del documento

| Código | GOB-06 |
| --- | --- |
| Título | Registro de incidentes |
| Elaborado por | Equipo del proyecto |
| Revisado por | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| Aprobación | Pendiente de revisión del docente del curso |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/10/2026 | Versión inicial del documento. | Jhostin J. Galarza Camarena |

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| Dominio de desempeño | Gobernanza |
| --- | --- |
| Área de enfoque | Ejecución |
| Proceso | Gestionar la ejecución del proyecto |
| Salida que documenta | Registro de incidentes |

Nota. Lleva la cuenta de los problemas que ya ocurrieron y que afectan al proyecto: quién los planteó, quién los atiende, para cuándo y cómo se resolvieron.

Contenido

1. Uso del registro	3

2. Incidentes registrados	3

3. Resumen	4

# 1. Uso del registro

Un incidente es una situación presente que afecta al proyecto y que necesita una acción; se diferencia de un riesgo en que ya ocurrió. Cada incidente registra su tipo, quién lo planteó y cuándo, su descripción, la prioridad, la persona asignada, la fecha límite, el estado y la solución. El registro se revisa en la reunión diaria y al cierre de cada sprint; un incidente de prioridad alta sin avance en dos días hábiles se eleva al Product Owner.

El proyecto inicia el 12/10/2026. Los incidentes de esta primera versión provienen de la revisión de calidad del material heredado (GOB-07) y de lo levantado en la entrevista y en la encuesta.

# 2. Incidentes registrados

Tabla 1. Registro de incidentes al 10/10/2026

| ID | Tipo | Descripción | Planteado por | Prioridad | Asignado a | Fecha límite | Estado | Solución o acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IN-01 | Datos | No está confirmado el acceso a los datos de Cubicol: no se ha comprobado que exista una API y las exportaciones dependen de la gestora de la plataforma. | Equipo, 10/10/2026 | Alta | Jadira Vasquez | 23/10/2026 | Abierto | Segunda entrevista y acuerdo sobre las exportaciones (Sprint 1). |
| IN-02 | Datos | La asistencia y las incidencias solo existen en papel y en mensajes; no hay datos digitales para el modelo. | Entrevista, 24/04/2026 | Alta | Jadira Vasquez | 04/12/2026 | Abierto | Definir con la Jefa de Normas un registro digital simple (Sprint 2). |
| IN-03 | Producto | El prototipo calcula el riesgo con reglas escritas a mano y muestra métricas que no provienen de un entrenamiento real. | Revisión de calidad, 10/10/2026 | Alta | Helber Perez | 30/12/2026 | Abierto | Rotulado como demostración y métricas por defecto retiradas el 10/10/2026 (ALC-05). Falta reemplazarlo por el modelo validado (Sprint 3). |
| IN-04 | Datos personales | Los archivos de trabajo contienen nombres y notas reales de estudiantes: hojas de cálculo, fotos de cuadernos y datos de carga de la base. | Revisión de calidad, 10/10/2026 | Alta | Helber Perez | 23/10/2026 | Abierto | Retirarlos de las carpetas compartidas, reemplazar nombres por códigos y no subirlos al repositorio. |
| IN-05 | Interesados | La segunda entrevista, al soporte técnico y a la gestora de Cubicol, no se realizó; la guía está lista desde mayo. | Equipo, 10/10/2026 | Media | Jadira Vasquez | 23/10/2026 | Abierto | Programarla en la semana 2 del proyecto. |
| IN-06 | Calidad | Los documentos heredados discrepan en fechas, número de actividades, niveles de riesgo y guía de referencia. | Revisión de calidad, 10/10/2026 | Media | Carlos Curo | 10/10/2026 | Cerrado | Cambios SC-02, SC-04, SC-06 y SC-07 aprobados; documentos nuevos emitidos. |
| IN-07 | Comunicación | No existe correo institucional para los docentes; las alertas se diseñaron para ese canal. | Entrevista, 24/04/2026 | Media | Jadira Vasquez | 06/11/2026 | Abierto | Solicitud SC-09 en evaluación: envío a correos personales autorizados. |
| IN-08 | Gestión | Varios enlaces del blog apuntan a documentos guardados en la cuenta de un integrante que ya no está en el equipo. | Equipo, 10/10/2026 | Media | Carlos Curo | 06/11/2026 | En curso | Los documentos nuevos se publican en el propio blog; los anteriores se migran al trabajar cada dominio. |
| IN-09 | Cronograma | El calendario anterior ubicaba el piloto con docentes en vacaciones escolares. | Equipo, 10/10/2026 | Alta | Jhostin Galarza | 10/10/2026 | Cerrado | Cambio SC-02 aprobado: receso en febrero y piloto en marzo. |
| IN-10 | Alcance | En la entrevista se ofreció elaborar guías para que los padres ingresen a Cubicol; ese trabajo no figura en ninguna línea base. | Revisión de calidad, 10/10/2026 | Baja | Jhostin Galarza | 06/11/2026 | Abierto | Aclararlo con la Dirección: incluirlo mediante una solicitud de cambio o descartarlo. |
| IN-11 | Calidad | El archivo del formato de reporte de incidencia escolar está vacío; solo existe la foto del formato. | Revisión de calidad, 10/10/2026 | Baja | Carlos Curo | 06/11/2026 | Abierto | Volver a escanearlo en la próxima visita al colegio. |

# 3. Resumen

Tabla 2. Incidentes por estado y por prioridad

| Estado | Cantidad | Prioridad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Abierto | 8 | Alta | 5 |
| En curso | 1 | Media | 4 |
| Cerrado | 2 | Baja | 2 |
| Total | 11 | Total | 11 |