|  | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR Facultad de Ingeniería y Gestión Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |  |
| --- | --- | --- |

DOMINIO DE GOBERNANZA  ·  MONITOREAR Y CONTROLAR EL DESEMPEÑO DEL PROYECTO

Informe de desempeño N.º 1

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| Proyecto | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| --- | --- |
| Institución cliente | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| Asignatura | Gestión de Proyecto de TI |
| Docente | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| Guía de referencia | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| Documento | GOB-09 · Versión 1.0 · 10/10/2026 |

| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |

Lima, Perú — 2026

Control del documento

| Código | GOB-09 |
| --- | --- |
| Título | Informe de desempeño N.º 1 |
| Elaborado por | Equipo del proyecto |
| Revisado por | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| Aprobación | Pendiente de revisión del docente del curso |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/10/2026 | Versión inicial del documento. | Jhostin J. Galarza Camarena |

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| Dominio de desempeño | Gobernanza |
| --- | --- |
| Área de enfoque | Monitoreo y control |
| Proceso | Monitorear y controlar el desempeño del proyecto |
| Salida que documenta | Informe de desempeño del trabajo |

Nota. Primer informe de estado. El proyecto todavía no inicia sus sprints, así que fija el punto de partida: qué está listo, qué falta y qué debe decidir la patrocinadora.

Contenido

1. Datos del informe	3

2. Resumen	3

3. Estado por dominio	3

4. Avance de los entregables de gestión	3

5. Hitos próximos	4

6. Decisiones que se solicitan a la patrocinadora	4

7. Cómo se medirá el desempeño desde el Sprint 1	4

# 1. Datos del informe

| Informe | N.º 1 — Estado de arranque |
| --- | --- |
| Periodo que cubre | Preparación del inicio, hasta el 10/10/2026 |
| Fecha de corte | 10/10/2026 |
| Elaborado por | Jhostin J. Galarza Camarena, director del proyecto |
| Dirigido a | Patrocinadora, docente asesor y equipo del proyecto |
| Próximo informe | Cierre del Sprint 1, 06/11/2026 |

# 2. Resumen

El proyecto inicia el 12/10/2026. A la fecha de corte no hay trabajo de sprints que medir, por lo que este informe no calcula índices de valor ganado: describe el estado de la preparación, los cambios aprobados y las decisiones que se necesitan de la patrocinadora.

La planificación de gobernanza, interesados, alcance y cronograma está emitida (25 documentos). El asunto más serio es la calidad del producto: el prototipo heredado no tiene un modelo validado con datos reales.

# 3. Estado por dominio

Tabla 1. Semáforo de estado al 10/10/2026

| Dominio | Estado | Situación |
| --- | --- | --- |
| Gobernanza | Verde | Acta de constitución emitida para firma; plan para la dirección, registros y control de cambios vigentes. |
| Interesados | Amarillo | 17 interesados identificados; 3 están en el nivel de involucramiento deseado. |
| Alcance | Amarillo | Enunciado del alcance v3 y planes emitidos. La EDT y su diccionario están por unificar (SC-10). |
| Cronograma | Verde | Línea base v3 aprobada por el equipo; el inicio se mantiene en la fecha prevista. |
| Finanzas | Amarillo | Montos vigentes; falta distribuirlos con el calendario nuevo. |
| Recursos | Sin evaluar | Dominio aún no desarrollado. |
| Riesgo | Sin evaluar | Dominio aún no desarrollado; hay una lista de riesgos de alto nivel en GOB-01. |
| Calidad del producto | Rojo | El prototipo calcula el riesgo con reglas y no con un modelo validado (IN-03). |

# 4. Avance de los entregables de gestión

Tabla 2. Documentos de gestión emitidos

| Dominio | Documentos emitidos |
| --- | --- |
| Transversal | 1 |
| Gobernanza | 11 |
| Interesados | 7 |
| Alcance | 5 |
| Cronograma | 1 |
| Total | 25 |

Incluye este informe. La lista completa está en BASE-01.

- Blog del proyecto publicado en https://peruano-frances-gti.vercel.app y conectado al repositorio.

- Registro de cambios con 10 solicitudes e incidentes registrados: 11.

# 5. Hitos próximos

Tabla 3. Hitos de las próximas ocho semanas

| Hito | Fecha | Condición para cumplirlo |
| --- | --- | --- |
| Reunión de inicio y firma del acta | 12/10/2026 | Disponibilidad de la patrocinadora. |
| Segunda entrevista y acuerdo de exportación de datos | 23/10/2026 | Disponibilidad de la gestora de Cubicol y del encargado de TI. |
| Hito 1 · Revisión del Sprint 1 | 06/11/2026 | Variables validadas con los docentes y arquitectura definida. |
| Hito 2 · Revisión del Sprint 2 | 04/12/2026 | Datos reales entregados por el colegio. |

# 6. Decisiones que se solicitan a la patrocinadora

- Firmar el acta de constitución (GOB-02).

- Designar a la persona que actuará como Product Owner.

- Dar su conformidad a los cambios SC-02 (nuevo calendario) y SC-03 (alojamiento en la nube).

- Autorizar las exportaciones de notas de Cubicol y la segunda entrevista.

- Definir cómo se informará a los apoderados sobre el proyecto y el uso de los datos.

# 7. Cómo se medirá el desempeño desde el Sprint 1

Tabla 4. Medidas del valor ganado

| Medida | Fórmula | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Valor planificado (PV) | Avance planificado × duración total | Trabajo que debía estar hecho a la fecha. |
| Valor ganado (EV) | Avance real × duración total | Trabajo realmente terminado y aceptado. |
| Variación del cronograma (SV) | EV − PV | Negativa: retraso. |
| Índice del cronograma (SPI) | EV ÷ PV | Menor de 0.90: acción correctiva. |
| Variación del costo (CV) | EV − costo real | Negativa: sobrecosto. |
| Índice del costo (CPI) | EV ÷ costo real | Menor de 0.90: acción correctiva. |

El avance se mide en días de trabajo: la suma de las duraciones esperadas de la línea base es de 159.2 días.

Simulación. Las cifras de valor ganado que aparecen en la versión anterior del cronograma corresponden a un ejercicio de simulación del curso anterior. No son mediciones de este proyecto.