|  | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR Facultad de Ingeniería y Gestión Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |  |
| --- | --- | --- |

DOMINIO DE ALCANCE  ·  MONITOREAR Y CONTROLAR EL ALCANCE

Informe de avance del producto por EDT N.º 1

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| Proyecto | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| --- | --- |
| Institución cliente | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| Asignatura | Gestión de Proyecto de TI |
| Docente | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| Guía de referencia | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| Documento | ALC-05 · Versión 1.0 · 10/10/2026 |

| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |

Lima, Perú — 2026

Control del documento

| Código | ALC-05 |
| --- | --- |
| Título | Informe de avance del producto por EDT N.º 1 |
| Elaborado por | Equipo del proyecto |
| Revisado por | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| Aprobación | Pendiente de revisión del docente del curso |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/10/2026 | Versión inicial del documento. | Jhostin J. Galarza Camarena |

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| Dominio de desempeño | Alcance |
| --- | --- |
| Área de enfoque | Monitoreo y control |
| Proceso | Monitorear y controlar el alcance |
| Salida que documenta | Información de desempeño del trabajo y entregables verificados |

Nota. Compara lo que existe hoy del sistema con cada paquete de trabajo de la EDT, separa lo real de lo que es demostración y prepara la presentación del entregable al docente asesor.

Contenido

1. Propósito y corte	3

2. Avance por paquete de trabajo	3

3. Entregable que se demuestra	4

4. Qué es real y qué es demostración	5

5. Ajustes aplicados al prototipo	5

6. Guion de la demostración	6

7. Qué sigue	6

# 1. Propósito y corte

Monitorear y controlar el alcance es comparar el trabajo hecho con la línea base. Fecha de corte: 10/10/2026. Los sprints del proyecto empiezan el 12/10/2026, así que lo que se mide aquí es el punto de partida del producto: el prototipo heredado de la fase de formulación, con los ajustes aplicados el 10/10/2026.

| Página del prototipo | https://proyecto-siat.vercel.app |
| --- | --- |
| API del prototipo | https://proyecto-siat.onrender.com |
| Repositorio del sistema | https://github.com/Jhostin2210/Proyecto-SIAT |

# 2. Avance por paquete de trabajo

Tabla 1. Estado de los 20 paquetes de la EDT al 10/10/2026

| Paquete | Estado | Qué existe hoy | Qué falta para cumplir el criterio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 Cronograma de hitos | Cumplido | Línea base del cronograma, versión 3 (CRO-01). | Mantenerlo actualizado ante cada cambio. |
| 1.1.2 Informes de avance | En curso | Informe de desempeño N.º 1 (GOB-09). | Un informe al cierre de cada sprint. |
| 1.1.3 Actas y control de cambios | En curso | Registro de cambios con 10 solicitudes (GOB-10). | Actas de las reuniones desde el inicio. |
| 1.2.1 Integración de datos (ETL) | Demostrable | Base de datos de once tablas y carga del registro de notas, probada con el registro real de noviembre y diciembre de 2025 en un equipo del proyecto: 715 notas de 44 estudiantes, reconciliadas y sin duplicados. | Exportaciones de Cubicol, base gestionada en la nube y consentimiento para cargar ahí datos reales. |
| 1.2.2 Calidad de datos | Demostrable | Ocho reglas de validación, reporte de calidad y tarea programada que se ejecuta cada noche. | Quince noches seguidas sin fallas y validación sobre los datos completos del colegio. |
| 1.3.1 Entrenamiento del modelo | Prototipo | Modelo Random Forest de demostración, entrenado con un conjunto de datos sintético. | Entrenarlo con datos reales del colegio. |
| 1.3.2 Clasificación de riesgo | Prototipo | Nivel de riesgo de cada estudiante con una regla provisional de tres niveles, que será la referencia del modelo. | Reemplazar la regla por el modelo validado y ejecutarlo cada semana. |
| 1.3.3 Validación del modelo | No iniciado | No hay métricas reales: las que mostraba el prototipo se retiraron. | Validar con datos que el modelo no vio (SC-08). |
| 1.4.1 Motor de alertas | Prototipo | Lista de alertas en pantalla para los niveles medio y alto. | Envío por correo, historial y registro de seguimiento. |
| 1.4.2.1 Diseño de la interfaz | Demostrable | Prototipo navegable en línea: inicio, estudiantes, riesgos y simulador. | Mostrarlo a los docentes y recoger sus observaciones. |
| 1.4.2.2 Desarrollo del tablero | Prototipo | Tablero, lista y ficha del estudiante que leen la base de datos; tarjeta de datos y calidad. | Datos reales en la nube, filtros por nivel educativo y reportes exportables. |
| 1.4.2.3 Pruebas con usuarios | No iniciado | — | Pruebas con al menos tres docentes. |
| 1.4.3 Roles y accesos | No iniciado | La tabla de usuarios está en el esquema; no hay ingreso con usuario y contraseña. | Autenticación y vistas por rol. |
| 1.5.1 Despliegue del sistema | Prototipo | Entorno de demostración en línea (página y API). | Entorno de producción con base de datos gestionada y tarea programada (GOB-05). |
| 1.5.2 Manual de usuario | No iniciado | — | Manual de usuario. |
| 1.5.3 Manual técnico | No iniciado | Guía de instalación, arquitectura y pruebas en el repositorio del sistema. | Manual técnico completo. |
| 1.5.4 Plan de capacitación | No iniciado | — | Plan de capacitación. |
| 1.5.5 Capacitación y cierre | No iniciado | — | Capacitación y cierre. |
| 1.6.1 Pruebas de integración y rendimiento | No iniciado | — | Pruebas de integración y rendimiento. |
| 1.6.2 Piloto y retroalimentación | No iniciado | — | Piloto con tres docentes tutores. |

Cumplido: cumple su criterio de aceptación. En curso: gestión que continúa todo el proyecto. Demostrable: se puede mostrar, con su criterio cumplido en parte. Prototipo: versión de demostración que aún no cumple el criterio.

Tabla 2. Resumen del avance

| Estado | Paquetes |
| --- | --- |
| Cumplido | 1 |
| En curso | 2 |
| Demostrable | 3 |
| Prototipo | 5 |
| No iniciado | 9 |
| Total | 20 |

El avance coincide con el cronograma: los paquetes de datos corresponden al Sprint 2, los del modelo al Sprint 3 y los de alertas y tablero al Sprint 4. En interfaz el producto está adelantado, porque el prototipo se construyó en la fase de formulación.

# 3. Entregable que se demuestra

Tabla 3. Paquetes que se demuestran

| Paquete de la EDT | Criterio de aceptación | Situación | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.2.1 Diseño de la interfaz | Maquetas aprobadas por el equipo y mostradas a docentes antes de desarrollar. | Cumplido en parte: falta mostrarlo a los docentes. | Prototipo navegable en línea. |
| 1.2.1 Integración de datos | Carga sin duplicados, validada con reconciliación en tres fechas. | Cumplido en parte: reconciliación correcta en una fecha, con el registro de un docente. | Resultado de la carga y bitácora de cargas. |
| 1.2.2 Calidad de datos | Sin vacíos críticos, duplicados ni inconsistencias; reporte de calidad. | Cumplido en parte: reglas y reporte listos; faltan los datos completos. | Reporte de calidad y ejecuciones nocturnas. |

Son los paquetes cuyo resultado se puede mostrar funcionando hoy sin presentar como terminado algo que no lo está. Los de datos corresponden al Sprint 2 y se adelantaron con el registro de notas que el colegio ya había entregado.

# 4. Qué es real y qué es demostración

Tabla 4. Lo que la demostración muestra de verdad

| Elemento | Situación | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Pantallas y navegación | Real | Inicio, estudiantes, ficha, riesgos y simulador funcionan. |
| Conexión de la página con la API | Real | La página consulta la API en línea y muestra de dónde vienen los datos. |
| Cálculo del riesgo en el simulador | Real | Lo calcula el modelo cargado en la API, no una regla escrita en la página. |
| Tres niveles de riesgo | Real | Bajo, medio y alto, como define el alcance. Los cortes son provisionales. |
| Base de datos, carga y validación | Real | La carga se probó con el registro real del colegio en un equipo del proyecto; la validación corre cada noche. |
| Estudiantes y notas de la página pública | Práctica | Notas inventadas con la estructura del registro real: 45 estudiantes ficticios. Los datos reales no se publican sin el consentimiento de los apoderados. |
| Nivel de riesgo de cada estudiante | Regla provisional | Regla simple y visible, no Machine Learning. Será la referencia contra la que se compare el modelo. |
| Modelo del simulador | Demostración | Entrenado con datos sintéticos: no demuestra capacidad de predicción (SC-08). |
| Gráfico de tendencia | Ilustrativo | No hay historial real de alertas. |
| Métricas del modelo | No hay | Se publicarán cuando el modelo se valide con datos reales. |
| Alertas por correo, usuarios y roles | No hay | Corresponden al Sprint 4. |

Nota. La página lleva un rótulo permanente de «Demostración» que dice lo mismo que esta tabla.

# 5. Ajustes aplicados al prototipo

Para que la demostración coincida con la documentación, el 10/10/2026 se aplicaron estos ajustes en el repositorio del sistema:

- La página consulta la API en línea; antes apuntaba a una dirección local y mostraba datos fijos.

- El simulador pide el cálculo al modelo de la API; si la API no responde, lo dice y no presenta el resultado como si fuera del modelo.

- Tres niveles de riesgo en la página y en la API (solicitud de cambio SC-04).

- Rótulo visible de demostración y de origen de los datos.

- La API ya no devuelve métricas por defecto y tiene una consulta de estado que informa qué es real y qué es de ejemplo (incidente IN-03).

- Guía del repositorio con el estado real del sistema.

- Base de datos nueva: los estudiantes se identifican por código y no se guardan nombres.

- Carga del registro de notas del colegio, con anonimización, control de duplicados y reconciliación.

- Validación de los datos con ocho reglas, ejecutada cada noche por una tarea programada.

- Regla provisional del nivel de riesgo, en reemplazo de los valores de ejemplo.

- Documentos de arquitectura, de datos y variables, y de pruebas en el repositorio del sistema.

El modelo no se cambió: se entrena y valida con datos reales en el Sprint 3. La variable de pensiones ya no forma parte de los datos de los estudiantes.

# 6. Guion de la demostración

Duración: unos cinco minutos. Conviene abrir la página unos minutos antes, porque la API tarda cerca de un minuto en responder la primera vez.

- Ubicar el entregable. Mostrar en la EDT el paquete 1.4.2.1 y su criterio de aceptación.

- Panel principal. Señalar el rótulo de demostración y explicar qué es de práctica. Mostrar la tarjeta de datos y calidad, la distribución por nivel de riesgo y las alertas.

- Estudiantes. Filtrar por nivel de riesgo y abrir la ficha de un estudiante: se identifica por código y muestra el motivo de su nivel.

- Simulador. Ingresar notas bajas y varias inasistencias: el modelo de la API devuelve riesgo alto y los factores. Cambiar a notas altas: devuelve riesgo bajo.

- Datos. Abrir la consulta de estado de la API (datos de práctica, periodos y regla provisional) y el historial de la validación nocturna en el repositorio.

- Avance por EDT. Mostrar la tabla de la sección 2 y lo que sigue en el cronograma.

# 7. Qué sigue

Tabla 5. Próximos cambios del producto según el cronograma

| Sprint | Cierre | Qué cambia en el producto |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 · Análisis y diseño | 06/11/2026 | Variables validadas con los docentes y arquitectura definitiva. El prototipo se muestra a los docentes. |
| Sprint 2 · Gestión y datos | 04/12/2026 | Base gestionada en la nube con las notas reales del colegio, una vez resuelto el consentimiento; la página deja de usar datos de práctica. |
| Sprint 3 · Modelo ML | 30/12/2026 | Modelo entrenado y validado con datos reales; se publican sus métricas. |
| Sprint 4 · Alertas y tablero | 29/01/2027 | Alertas por correo, reportes y acceso por rol. |

No se generan solicitudes de cambio a partir de este informe. El siguiente se emite al cierre del Sprint 1.