|  | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR Facultad de Ingeniería y Gestión Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |  |
| --- | --- | --- |

DIRECCIÓN DEL PROYECTO  ·  DOCUMENTO DE REFERENCIA

Ficha del proyecto e índice de la documentación

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| Proyecto | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| --- | --- |
| Institución cliente | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| Asignatura | Gestión de Proyecto de TI |
| Docente | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| Guía de referencia | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| Documento | BASE-01 · Versión 1.0 · 10/10/2026 |

| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |

Lima, Perú — 2026

Control del documento

| Código | BASE-01 |
| --- | --- |
| Título | Ficha del proyecto e índice de la documentación |
| Elaborado por | Equipo del proyecto |
| Revisado por | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| Aprobación | Pendiente de revisión del docente del curso |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/10/2026 | Versión inicial del documento. | Jhostin J. Galarza Camarena |

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| Dominio de desempeño | Transversal |
| --- | --- |
| Área de enfoque | Todas |
| Proceso | Documento de referencia |
| Salida que documenta | Ficha única del proyecto e índice de documentos |

Nota. Punto de entrada a la documentación. Reúne los datos que deben coincidir en todos los documentos, la lista de documentos emitidos y su ubicación, y lo que falta por desarrollar.

Contenido

1. Ficha del proyecto	3

2. Datos que no deben variar entre documentos	3

3. Calendario	4

4. Índice de documentos	5

5. Cobertura de la Guía del PMBOK®	6

6. Documentos de la fase de formulación que siguen en uso	6

7. Organización y mantenimiento	7

# 1. Ficha del proyecto

| Proyecto | Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil |
| --- | --- |
| Sigla | SIA-T |
| Organización cliente | I.E.P. Peruano Francés. Av. Pastor Sevilla con Av. Juan Velasco Alvarado, Villa El Salvador, Lima. |
| Patrocinadora | Promotora Directora de la I.E.P. Peruano Francés |
| Director del proyecto | Jhostin J. Galarza Camarena |
| Curso | Gestión de Proyecto de TI — Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur |
| Docente asesor | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| Guía de referencia | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| Periodo | Del 12/10/2026 al 23/04/2027, con receso del 01/02/2027 al 26/02/2027 |
| Enfoque de desarrollo | Híbrido: líneas base predictivas y construcción en seis sprints de cuatro semanas |
| Blog del proyecto | https://peruano-frances-gti.vercel.app |
| Repositorio | https://github.com/Jhostin2210/peruano-frances-gti |

Tabla 1. Equipo del proyecto

| Integrante | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |

# 2. Datos que no deben variar entre documentos

Estas cifras se escriben una sola vez, en la fuente de contenido del repositorio, y todos los documentos las toman de ahí.

Tabla 2. Cifras de referencia del proyecto

| Dato | Valor | Documento de origen |
| --- | --- | --- |
| Colegio | Alrededor de 200 estudiantes y 16 docentes y auxiliares | GOB-01 |
| Entrevista de campo | 24/04/2026, a la Promotora Directora | INT-04 |
| Encuesta a docentes | 15/05/2026, 6 respuestas | INT-04 |
| Validez del cuestionario | 0.88 (dos jueces, 88 de 100 puntos) | GOB-10 (SC-05) |
| Interesados identificados | 17 | INT-01 |
| Requisitos | 20: 12 funcionales y 8 no funcionales | ALC-02 |
| Casos de prueba | 80 | ALC-03 |
| Entregables del producto | 9 (E-01 a E-09) | ALC-02 |
| Componentes de la EDT | 6 | ALC-02 |
| Niveles de riesgo del estudiante | Tres: bajo, medio y alto | GOB-10 (SC-04) |
| Roles de usuario | Cuatro: docente, coordinación, psicología y dirección | GOB-10 (SC-04) |
| Actividades del cronograma | 44 y una reunión diaria | CRO-01 |
| Sprints y semanas | 6 sprints de 4 semanas: 24 semanas | CRO-01 |
| Suma de duraciones esperadas (PERT) | 159.2 días | CRO-01 |
| Línea base de costos | S/ 59,859.17 | Línea base de costos v2 |
| Presupuesto total | S/ 63,495.53 | Línea base de costos v2 |
| Solicitudes de cambio registradas | 10 | GOB-10 |

| Costo de la EDT (44 actividades y reunión diaria) | S/ 54,417.42 |
| --- | --- |
| Reserva de contingencia (10 %) | S/ 5,441.74 |
| Línea base de costos | S/ 59,859.17 |
| Reserva de gestión (una semana) | S/ 3,636.36 |
| Presupuesto total del proyecto | S/ 63,495.53 |

# 3. Calendario

Tabla 3. Calendario de sprints

| Sprint | Semanas | Inicio | Fin | Revisión | Entregable de la revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 · Análisis y diseño | S1–S4 | 12/10/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | Arquitectura validada y variables del modelo definidas |
| Sprint 2 · Gestión y datos | S5–S8 | 09/11/2026 | 04/12/2026 | 04/12/2026 | Base de datos centralizada y validada |
| Sprint 3 · Modelo ML | S9–S12 | 07/12/2026 | 01/01/2027 | 30/12/2026 | Modelo ML validado con el criterio acordado |
| Sprint 4 · Alertas y tablero | S13–S16 | 04/01/2027 | 29/01/2027 | 29/01/2027 | Sistema integrado con alertas y tablero operativos |
| Receso | — | 01/02/2027 | 26/02/2027 | — | Vacaciones escolares; la semana del 22 al 26 de febrero es la reserva de gestión. |
| Sprint 5 · Pruebas y piloto | S17–S20 | 01/03/2027 | 26/03/2027 | 24/03/2027 | Sistema validado con pruebas y piloto real con docentes |
| Sprint 6 · Implantación y cierre | S21–S24 | 29/03/2027 | 23/04/2027 | 23/04/2027 | Sistema en producción, capacitación realizada y proyecto cerrado |

# 4. Índice de documentos

Tabla 4. Documentos emitidos (25)

| Código | Documento | Dominio | Proceso | Área de enfoque | Carpeta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BASE-01 | Ficha del proyecto e índice de la documentación | Transversal | — | — | 00 - Ficha e índice |
| GOB-01 | Caso de negocio y plan de gestión de beneficios | Gobernanza | Iniciar el proyecto o fase | Iniciación | 01 - Gobernanza/1.1 Iniciar el proyecto |
| GOB-02 | Acta de constitución del proyecto | Gobernanza | Iniciar el proyecto o fase | Iniciación | 01 - Gobernanza/1.1 Iniciar el proyecto |
| GOB-03 | Registro de supuestos y restricciones | Gobernanza | Iniciar el proyecto o fase | Iniciación | 01 - Gobernanza/1.1 Iniciar el proyecto |
| GOB-04 | Plan para la dirección del proyecto | Gobernanza | Integrar y alinear los planes del proyecto | Planificación | 01 - Gobernanza/1.2 Integrar los planes |
| GOB-05 | Plan de estrategia de abastecimiento | Gobernanza | Planificar la estrategia de abastecimiento | Planificación | 01 - Gobernanza/1.3 Abastecimiento |
| GOB-06 | Registro de incidentes | Gobernanza | Gestionar la ejecución del proyecto | Ejecución | 01 - Gobernanza/1.4 Ejecución |
| GOB-07 | Informe de calidad N.º 1 | Gobernanza | Gestionar el aseguramiento de la calidad | Ejecución | 01 - Gobernanza/1.5 Calidad |
| GOB-08 | Registro de lecciones aprendidas | Gobernanza | Gestionar el conocimiento del proyecto | Ejecución | 01 - Gobernanza/1.6 Conocimiento |
| GOB-09 | Informe de desempeño N.º 1 | Gobernanza | Monitorear y controlar el desempeño del proyecto | Monitoreo y control | 01 - Gobernanza/1.7 Desempeño |
| GOB-10 | Plan de gestión de cambios y registro de cambios | Gobernanza | Evaluar e implementar cambios | Monitoreo y control | 01 - Gobernanza/1.8 Cambios |
| GOB-11 | Informe de cierre de la fase de formulación | Gobernanza | Cerrar el proyecto o fase | Cierre | 01 - Gobernanza/1.9 Cierre de fase |
| INT-01 | Registro y análisis de interesados | Interesados | Identificar a los interesados | Iniciación | 02 - Interesados/2.1 Identificar |
| INT-02 | Plan de involucramiento de los interesados | Interesados | Planificar el involucramiento de los interesados | Planificación | 02 - Interesados/2.2 Planificar |
| INT-04 | Bitácora de involucramiento y reglas básicas | Interesados | Gestionar el involucramiento de los interesados | Ejecución | 02 - Interesados/2.3 Gestionar |
| INT-05 | Informe de seguimiento del involucramiento N.º 1 | Interesados | Monitorear el involucramiento de los interesados | Monitoreo y control | 02 - Interesados/2.4 Monitorear |
| INT-03 | Plan de gestión de las comunicaciones | Interesados | Planificar la gestión de las comunicaciones | Planificación | 02 - Interesados/2.5 Comunicaciones |
| INT-06 | Registro de comunicaciones | Interesados | Gestionar las comunicaciones | Ejecución | 02 - Interesados/2.5 Comunicaciones |
| INT-07 | Informe de monitoreo de las comunicaciones N.º 1 | Interesados | Monitorear las comunicaciones | Monitoreo y control | 02 - Interesados/2.5 Comunicaciones |
| ALC-01 | Plan de gestión del alcance y de los requisitos | Alcance | Planificar la gestión del alcance | Planificación | 03 - Alcance/3.1 Planificar |
| ALC-02 | Enunciado del alcance del proyecto | Alcance | Definir el alcance | Planificación | 03 - Alcance/3.2 Definir el alcance |
| ALC-03 | Plan de gestión de la calidad | Alcance | Planificar la gestión del alcance | Planificación | 03 - Alcance/3.3 Calidad |
| ALC-04 | Procedimiento de validación del alcance | Alcance | Validar el alcance | Monitoreo y control | 03 - Alcance/3.4 Validar el alcance |
| ALC-05 | Informe de avance del producto por EDT N.º 1 | Alcance | Monitorear y controlar el alcance | Monitoreo y control | 03 - Alcance/3.5 Controlar el alcance |
| CRO-01 | Línea base del cronograma | Cronograma | Desarrollar el cronograma | Planificación | 04 - Cronograma |

Cada documento está en Word y en PDF dentro de su carpeta. Los PDF también se publican en el blog.

# 5. Cobertura de la Guía del PMBOK®

La octava edición organiza la dirección de proyectos en siete dominios de desempeño y 40 procesos. En esta entrega el equipo desarrolló los dominios de Gobernanza y de Interesados (con sus comunicaciones), y completó lo que faltaba de Alcance y de Cronograma.

Tabla 5. Cobertura por dominio de desempeño

| Dominio | Procesos | Con documento nuevo | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gobernanza | 9 | 9 | Desarrollado | Los nueve procesos tienen documento. |
| Alcance | 6 | 3 | Desarrollado en parte | Los requisitos, la EDT y su diccionario vienen del curso anterior. El control tiene su primer informe de avance por EDT; la validación empieza con los sprints. |
| Cronograma | 3 | 2 | Desarrollado | Línea base versión 3. El control empieza con los sprints. |
| Finanzas | 4 | 0 | Curso anterior | Estimación y presupuesto del curso anterior; falta redistribuirlos con el calendario nuevo. |
| Interesados | 7 | 7 | Desarrollado | Los siete procesos tienen documento: cuatro de involucramiento y tres de comunicaciones. |
| Recursos | 5 | 0 | Pendiente | Por desarrollar. |
| Riesgo | 6 | 0 | Pendiente | Por desarrollar. Hay una lista de riesgos de alto nivel en GOB-01. |

# 6. Documentos de la fase de formulación que siguen en uso

Tabla 6. Material heredado del curso anterior

| Documento | Situación | Qué lo actualiza |
| --- | --- | --- |
| Planteamiento del problema y árboles | Vigente. | — |
| Análisis de alternativas | Vigente como antecedente; la decisión de alojamiento cambió. | GOB-05 y SC-03 |
| Documentación de requisitos V3 | Vigente: 20 requisitos. | ALC-02 (cambios de la versión 3) |
| Matriz de trazabilidad | Vigente: 80 casos de prueba. | ALC-03 |
| Declaración del alcance | Reemplazada. | ALC-02 |
| EDT y diccionario de la EDT | Vigentes; por unificar. | SC-10 |
| Cronograma (6 sprints) | Reemplazado. | CRO-01 |
| Línea base de costos | Montos vigentes; fechas por actualizar. | SC-02 |
| Registro de interesados | Reemplazado. | INT-01 |
| Prototipo | Demostración con datos simulados. | IN-03 y SC-08 |

Los archivos originales del curso anterior no se modificaron.

# 7. Organización y mantenimiento

## Carpetas

- 00 - Ficha e índice. Este documento.

- 01 - Gobernanza. Una subcarpeta por proceso, de 1.1 a 1.9.

- 02 - Interesados. De 2.1 a 2.4, los procesos de involucramiento; en 2.5, los tres de comunicaciones.

- 03 - Alcance. Planificación, enunciado, calidad y validación.

- 04 - Cronograma. Línea base del cronograma.

## Códigos y versiones

- El código indica el dominio: GOB, INT, ALC o CRO, más un número correlativo.

- Un ajuste de redacción sube el decimal de la versión; un cambio aprobado que altera el contenido sube el entero.

- Los informes periódicos (calidad, desempeño y seguimiento del involucramiento) llevan número: el siguiente se emite al cierre de cada sprint.

## Cómo se actualizan

El contenido de los documentos está en la carpeta «documentacion» del repositorio. Al cambiarlo se vuelven a generar los archivos Word, los PDF y las páginas del blog, de modo que los tres dicen siempre lo mismo.

Importante. Ningún documento de esta carpeta contiene nombres, notas ni correos de estudiantes, docentes o apoderados. El acta de constitución está emitida para firma y todavía no ha sido firmada.