|  | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR Facultad de Ingeniería y Gestión Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |  |
| --- | --- | --- |

DOMINIO DE GOBERNANZA  ·  INICIAR EL PROYECTO O FASE

Registro de supuestos y restricciones

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| Proyecto | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| --- | --- |
| Institución cliente | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| Asignatura | Gestión de Proyecto de TI |
| Docente | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| Guía de referencia | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| Documento | GOB-03 · Versión 1.0 · 10/10/2026 |

| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |

Lima, Perú — 2026

Control del documento

| Código | GOB-03 |
| --- | --- |
| Título | Registro de supuestos y restricciones |
| Elaborado por | Equipo del proyecto |
| Revisado por | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| Aprobación | Pendiente de revisión del docente del curso |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/10/2026 | Versión inicial del documento. | Jhostin J. Galarza Camarena |

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| Dominio de desempeño | Gobernanza |
| --- | --- |
| Área de enfoque | Iniciación |
| Proceso | Iniciar el proyecto o fase |
| Salida que documenta | Registro de supuestos |

Nota. Lista lo que el proyecto da por cierto sin tener aún la prueba y los límites que no puede cambiar. Cada supuesto tiene quién lo comprueba y cuándo.

Contenido

1. Uso del registro	3

2. Supuestos	4

3. Restricciones	5

4. Supuestos retirados	5

# 1. Uso del registro

Un supuesto es algo que el proyecto da por cierto sin tener todavía la prueba; una restricción es un límite que el proyecto no puede cambiar. Cada supuesto tiene un responsable de comprobarlo y una fecha. Si resulta falso, se registra un incidente (GOB-06) o una solicitud de cambio (GOB-10).

El registro se revisa en la planificación de cada sprint y lo mantiene el director del proyecto.

# 2. Supuestos

Tabla 1. Registro de supuestos

| ID | Supuesto | Qué pasa si no se cumple | Quién lo comprueba | Cuándo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | El colegio entregará exportaciones de notas de Cubicol de 2025 y 2026. | No hay datos para entrenar ni validar el modelo. | Jadira Vasquez | Sprint 1 (hasta el 23/10/2026) | Por comprobar |
| S-02 | Los datos históricos cubren al menos dos periodos consecutivos por estudiante. | No se puede predecir un periodo a partir del anterior. | Helber Perez | Sprint 1 | Comprobado en parte: hay registros de marzo a mayo y del primer trimestre de 2026 para algunos cursos |
| S-03 | La asistencia y las incidencias podrán registrarse en formato digital desde el Sprint 2. | El modelo trabaja solo con notas y pierde variables. | Jadira Vasquez, con la Dirección | Sprint 2 | Por comprobar |
| S-04 | El colegio designará a una persona como Product Owner. | Se retrasan las decisiones de prioridad y la aceptación de entregables. | Jhostin Galarza | Semana del 12/10/2026 | Por comprobar |
| S-05 | Los planes gratuitos de alojamiento y base de datos alcanzan para 200 estudiantes y unos 20 usuarios. | Se requiere un plan de pago o cambiar de proveedor. | Jadira Vasquez | Sprint 1 (diseño de arquitectura) | Por comprobar |
| S-06 | Los apoderados serán informados y darán su consentimiento para el tratamiento de los datos. | No se pueden cargar datos reales en la nube; el piloto se haría con datos anonimizados. | Dirección, con apoyo del equipo | Antes del Sprint 5 | Por comprobar |
| S-07 | Tres docentes tutores participarán en el piloto en marzo de 2027. | El piloto no se realiza o pierde validez. | Jhostin Galarza | Sprint 4 | Por comprobar |
| S-08 | Las clases terminan en diciembre de 2026 y se reanudan en marzo de 2027. | Cambian las fechas del piloto y de las pruebas de aceptación. | Jhostin Galarza, con la Dirección | Semana del 12/10/2026 | Por comprobar |
| S-09 | El servicio de internet del colegio se mantiene estable. | El tablero no está disponible en horario escolar. | Encargado de TI del colegio | Sprint 5 | Por comprobar: en la entrevista se mencionó lentitud reciente |
| S-10 | Los cuatro integrantes del equipo permanecen hasta abril de 2027. | Se reasignan paquetes de trabajo y puede reducirse el alcance. | Jhostin Galarza | Revisión en cada sprint | Vigente |
| S-11 | Los docentes tienen un correo personal donde recibir las alertas. | Las alertas llegan solo por el panel web. | Jadira Vasquez | Sprint 4 | Comprobado en parte: usan correo personal de Gmail; falta la lista de direcciones |

# 3. Restricciones

Tabla 2. Registro de restricciones

| ID | Restricción | Origen | Efecto en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Fecha de cierre: 23/04/2027. | Calendario del curso | Seis sprints de cuatro semanas; después de la reserva de gestión no hay margen. |
| R-02 | Sin presupuesto institucional: solo herramientas de licencia libre o planes gratuitos. | Colegio y equipo | Condiciona la arquitectura y el abastecimiento. |
| R-03 | Equipo fijo de cuatro integrantes. | Curso | No se puede incorporar personal adicional. |
| R-04 | Ley N.° 29733 de Protección de Datos Personales: los estudiantes son menores de edad. | Legal | Consentimiento, medidas de seguridad y reglas para alojar datos fuera del país. |
| R-05 | Receso del 01/02/2027 al 26/02/2027. | Calendario escolar | No hay actividades con docentes; el piloto pasa a marzo. |
| R-06 | El repositorio y el blog del proyecto son públicos. | Decisión del equipo | No pueden contener datos personales de estudiantes, docentes ni apoderados. |
| R-07 | Cubicol es propiedad de un tercero. | Proveedor | El proyecto no puede modificarlo; solo usa sus exportaciones. |

# 4. Supuestos retirados

Tabla 3. Supuestos de la fase de formulación que ya no aplican

| Supuesto de la versión anterior | Situación | Qué lo reemplaza |
| --- | --- | --- |
| El sistema se instalará en un servidor del colegio. | Retirado por la solicitud de cambio SC-03. | Alojamiento en servicios gestionados en la nube (S-05). |
| El colegio provee un servidor de correo institucional. | Invalidado: en la entrevista se indicó que los docentes usan correos personales. | Servicio de envío de correo y supuesto S-11. |
| Cubicol ofrece una API o acceso directo a su base de datos. | No comprobado; se trata como riesgo. | Exportaciones entregadas por la gestora de la plataforma (S-01). |
| Los datos históricos cubren al menos tres años. | No comprobado. | Supuesto S-02, con un mínimo de dos periodos. |