|  | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR Facultad de Ingeniería y Gestión Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |  |
| --- | --- | --- |

DOMINIO DE INTERESADOS  ·  MONITOREAR LAS COMUNICACIONES

Informe de monitoreo de las comunicaciones N.º 1

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| Proyecto | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| --- | --- |
| Institución cliente | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| Asignatura | Gestión de Proyecto de TI |
| Docente | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| Guía de referencia | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| Documento | INT-07 · Versión 1.0 · 10/10/2026 |

| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |

Lima, Perú — 2026

Control del documento

| Código | INT-07 |
| --- | --- |
| Título | Informe de monitoreo de las comunicaciones N.º 1 |
| Elaborado por | Equipo del proyecto |
| Revisado por | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| Aprobación | Pendiente de revisión del docente del curso |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/10/2026 | Versión inicial del documento. | Jhostin J. Galarza Camarena |

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| Dominio de desempeño | Interesados |
| --- | --- |
| Área de enfoque | Monitoreo y control |
| Proceso | Monitorear las comunicaciones |
| Salida que documenta | Información de desempeño del trabajo sobre las comunicaciones |

Nota. Comprueba si las comunicaciones se están haciendo según el plan y si llegan a quienes deben. Es la primera medición, antes del inicio del Sprint 1, y fija el punto de partida.

Contenido

1. Corte y método	3

2. Indicadores	3

3. Comunicaciones por canal	3

4. Cobertura por interesado	4

5. Hallazgos	4

6. Acciones	5

# 1. Corte y método

Fecha de corte: 10/10/2026. El informe se elabora con el registro de comunicaciones (INT-06): compara lo realizado con lo programado en el plan (INT-03) y revisa a qué interesados se ha llegado. Los mismos indicadores se ven, actualizados, en el tablero de comunicaciones del blog.

# 2. Indicadores

Tabla 1. Indicadores de las comunicaciones al 10/10/2026

| Indicador | Valor | Meta | Lectura |
| --- | --- | --- | --- |
| Comunicaciones registradas | 22 | — | 6 realizadas y 16 programadas. |
| Cumplimiento del calendario | Aún no aplica | 90 % o más | Ninguna comunicación programada ha llegado a su fecha límite. |
| Comunicaciones vencidas | 0 | Cero | Se medirá por primera vez en la semana del 12/10/2026. |
| Cobertura de interesados | 4 de 17 | — | Coincide con el seguimiento del involucramiento (INT-05). |
| Cobertura de interesados clave | 4 de 8 | Todos al cierre del Sprint 1 | Faltan: Subdirector, Coordinación académica, Gestora de la plataforma Cubicol, Encargado de soporte de TI. |
| Constancia | 6 de 6 | 100 % | Toda comunicación realizada tiene evidencia. |

# 3. Comunicaciones por canal

Tabla 2. Uso de los canales

| Canal | Realizadas | Programadas | Vencidas | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reunión presencial | 3 | 10 | 0 | 13 |
| Clase y blog del proyecto | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Taller presencial | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Formulario en línea | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Reunión del equipo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Blog del proyecto | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Comunicado impreso o agenda | 0 | 1 | 0 | 1 |

La reunión presencial es el canal principal, como pidió la Dirección. Todavía no se usa el correo: el colegio no tiene correo institucional y la lista de direcciones personales autorizadas está pendiente (SC-09).

# 4. Cobertura por interesado

Tabla 3. Comunicaciones por interesado

| Interesado | Clave | Realizadas | Programadas | Situación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 Promotora Directora | Sí | 2 | 7 | Con comunicación |
| I-02 Subdirector | Sí | 0 | 2 | Programada |
| I-03 Coordinación académica | Sí | 0 | 9 | Programada |
| I-04 Jefa de Normas |  | 0 | 1 | Programada |
| I-05 Docentes tutores y auxiliares | Sí | 2 | 3 | Con comunicación |
| I-06 Responsable de psicología |  | 0 | 1 | Programada |
| I-07 Gestora de la plataforma Cubicol | Sí | 0 | 1 | Programada |
| I-08 Encargado de soporte de TI | Sí | 0 | 2 | Programada |
| I-09 Personal administrativo |  | 0 | 0 | Sin comunicación directa |
| I-10 Estudiantes |  | 0 | 0 | Sin comunicación directa |
| I-11 Padres de familia y apoderados |  | 0 | 1 | Programada |
| I-12 Equipo del proyecto | Sí | 1 | 0 | Con comunicación |
| I-13 Docente asesor del curso | Sí | 1 | 9 | Con comunicación |
| I-14 Cubicol (proveedor) |  | 0 | 0 | Sin comunicación directa |
| I-15 Proveedores de nube e internet |  | 0 | 0 | Sin comunicación directa |
| I-16 UGEL 01 y MINEDU |  | 0 | 0 | Sin comunicación directa |
| I-17 Autoridad de Protección de Datos Personales |  | 0 | 0 | Sin comunicación directa |

6 interesados no tienen una comunicación directa prevista: Personal administrativo, Estudiantes, Cubicol (proveedor), Proveedores de nube e internet, UGEL 01 y MINEDU, Autoridad de Protección de Datos Personales. Es lo que establece el plan: los estudiantes reciben la información a través de sus tutores, y al personal administrativo, a los proveedores y a los reguladores solo se les consulta cuando hace falta.

# 5. Hallazgos

- Solo 4 de 17 interesados han tenido una comunicación directa; 13 todavía no.

- La segunda entrevista (encargado de TI y gestora de Cubicol) está pendiente desde mayo de 2026. Es la comunicación más urgente del Sprint 1.

- Con los padres y apoderados no ha habido ninguna comunicación del proyecto. El comunicado está programado para el 11/12/2026, antes del cierre del año escolar y de cargar datos reales.

- No existe aún un canal acordado para las alertas por correo (SC-09).

- La reunión de inicio está programada para el 12/10/2026 y todavía falta la confirmación de la Dirección.

# 6. Acciones

Tabla 4. Acciones derivadas del monitoreo

| Acción | Responsable | Fecha límite |
| --- | --- | --- |
| Confirmar con la Dirección la reunión de inicio del 12/10/2026. | Jhostin Galarza | 12/10/2026 |
| Coordinar la segunda entrevista con la gestora de Cubicol y el encargado de TI. | Jadira Vasquez | 23/10/2026 |
| Pedir a la Dirección la lista de correos autorizados de los docentes. | Jadira Vasquez | 06/11/2026 |
| Redactar el borrador del comunicado a los apoderados para revisión de la Dirección. | Jhostin Galarza | 04/12/2026 |
| Actualizar el registro y el tablero cada viernes. | Jhostin Galarza | Semanal |

- No se generan solicitudes de cambio a partir de este informe.

- La próxima medición se hará al cierre del Sprint 1, el 06/11/2026.