|  | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR Facultad de Ingeniería y Gestión Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |  |
| --- | --- | --- |

DOMINIO DE ALCANCE  ·  VALIDAR EL ALCANCE

Procedimiento de validación del alcance

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| Proyecto | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| --- | --- |
| Institución cliente | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| Asignatura | Gestión de Proyecto de TI |
| Docente | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| Guía de referencia | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| Documento | ALC-04 · Versión 1.1 · 17/10/2026 |

| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning y Product Owner |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |

Lima, Perú — 2026

Control del documento

| Código | ALC-04 |
| --- | --- |
| Título | Procedimiento de validación del alcance |
| Elaborado por | Equipo del proyecto |
| Revisado por | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| Aprobación | Pendiente de revisión del docente del curso |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/10/2026 | Versión inicial del documento. | Jhostin J. Galarza Camarena |
| 1.1 | 17/10/2026 | Se registra la designación del Product Owner en la reunión de inicio. | Jhostin J. Galarza Camarena |

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| Dominio de desempeño | Alcance |
| --- | --- |
| Área de enfoque | Monitoreo y control |
| Proceso | Validar el alcance |
| Salida que documenta | Entregables aceptados y formato de acta de aceptación |

Nota. Establece cómo el colegio acepta formalmente cada entregable: quién lo revisa, contra qué criterio, en qué fecha y con qué formato queda la constancia.

Contenido

1. Propósito	3

2. Procedimiento	3

3. Plan de validación por hito	3

4. Formato de acta de aceptación	4

# 1. Propósito

Validar el alcance es obtener la aceptación formal de los entregables por parte del cliente. Es distinto del control de calidad: primero el equipo comprueba que el entregable es correcto (ALC-03) y después el Product Owner confirma que es lo que el colegio necesita.

# 2. Procedimiento

- El equipo verifica el entregable con sus casos de prueba y con la definición de terminado.

- El director del proyecto lo presenta en la revisión del sprint, con los resultados de las pruebas.

- El Product Owner lo inspecciona frente a los criterios de aceptación del enunciado del alcance (ALC-02).

- El resultado se registra en un acta de aceptación: aceptado, aceptado con observaciones o no aceptado.

- Las observaciones se convierten en trabajo del sprint siguiente; un pedido nuevo se trata como solicitud de cambio (GOB-10).

- La matriz de trazabilidad se actualiza con el nuevo estado de los requisitos.

Tabla 1. Resultados posibles de la validación

| Resultado | Significado | Qué sigue |
| --- | --- | --- |
| Aceptado | Cumple los criterios. | El requisito pasa a «Completado». |
| Aceptado con observaciones | Cumple lo esencial; faltan ajustes menores. | Los ajustes se programan en el sprint siguiente. |
| No aceptado | No cumple un criterio. | Se corrige y se vuelve a presentar; se registra un incidente. |

# 3. Plan de validación por hito

Tabla 2. Validación de entregables por hito

| Hito | Fecha | Qué se valida | Cómo | Quién acepta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión del Sprint 1 | 06/11/2026 | Arquitectura del sistema Lista de variables del modelo validada con docentes | Revisión del documento de arquitectura y del acta del taller de variables. | Product Owner |
| Revisión del Sprint 2 | 04/12/2026 | E-01 Módulo de integración y limpieza de datos | Reconciliación de datos en tres fechas y revisión del reporte de calidad de datos. | Product Owner |
| Revisión del Sprint 3 | 30/12/2026 | E-02 Modelo predictivo de riesgo académico | Revisión del informe de validación del modelo con el docente asesor. | Product Owner |
| Revisión del Sprint 4 | 29/01/2027 | E-03 Motor de alertas tempranas E-04 Tablero web E-05 Gestión de roles y accesos | Demostración del sistema integrado y pruebas de acceso por rol. | Product Owner |
| Revisión del Sprint 5 | 24/03/2027 | E-09 Informe del piloto | Revisión del informe del piloto y de las pruebas de integración y rendimiento. | Product Owner y patrocinadora |
| Revisión del Sprint 6 | 23/04/2027 | E-06 Manual de usuario E-07 Manual técnico E-08 Plan y sesión de capacitación | Pruebas de aceptación con los tutores, revisión de manuales y lista de asistencia a la capacitación. | Product Owner y patrocinadora |

Importante. Al 10/10/2026 no se había validado ningún entregable: el Sprint 1 empezó el 12/10/2026. En la reunión de inicio se designó Product Owner a Helber Perez, docente de la institución (GOB-12); la Dirección da su conformidad por su intermedio.

# 4. Formato de acta de aceptación

En cada revisión de sprint se llena un acta con este formato.

| Proyecto | SIA-T — I.E.P. Peruano Francés |
| --- | --- |
| Acta N.° |  |
| Sprint e hito |  |
| Fecha y lugar |  |
| Participantes |  |

Tabla 3. Entregables revisados (formato)

| Entregable | Criterio de aceptación | Evidencia presentada | Resultado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Acuerdos y pendientes |  |
| --- | --- |
| Solicitudes de cambio derivadas |  |

| Product Owner I.E.P. Peruano Francés Fecha: ____ / ____ / ________ | Jhostin J. Galarza Camarena Director del proyecto Fecha: ____ / ____ / ________ |
| --- | --- |