|  | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR Facultad de Ingeniería y Gestión Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |  |
| --- | --- | --- |

DOMINIO DE GOBERNANZA  ·  INTEGRAR Y ALINEAR LOS PLANES DEL PROYECTO

Plan para la dirección del proyecto

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| Proyecto | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| --- | --- |
| Institución cliente | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| Asignatura | Gestión de Proyecto de TI |
| Docente | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| Guía de referencia | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| Documento | GOB-04 · Versión 1.0 · 10/10/2026 |

| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning y Product Owner |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |

Lima, Perú — 2026

Control del documento

| Código | GOB-04 |
| --- | --- |
| Título | Plan para la dirección del proyecto |
| Elaborado por | Equipo del proyecto |
| Revisado por | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| Aprobación | Pendiente de revisión del docente del curso |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/10/2026 | Versión inicial del documento. | Jhostin J. Galarza Camarena |

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| Dominio de desempeño | Gobernanza |
| --- | --- |
| Área de enfoque | Planificación |
| Proceso | Integrar y alinear los planes del proyecto |
| Salida que documenta | Plan para la dirección del proyecto |

Nota. Reúne en un solo documento cómo se ejecuta, se controla y se cierra el proyecto: enfoque de desarrollo, planes que lo componen, líneas base, gobernanza, configuración y medición del desempeño.

Contenido

1. Enfoque de desarrollo y ciclo de vida	3

2. Planes que integran este plan	3

3. Líneas base	4

4. Gobernanza del proyecto	4

5. Gestión de la configuración	5

6. Medición del desempeño	5

7. Mantenimiento del plan	6

# 1. Enfoque de desarrollo y ciclo de vida

El proyecto usa un enfoque híbrido. La planificación de alto nivel es predictiva: el alcance, el cronograma y los costos se fijan en líneas base que solo cambian por control de cambios. La construcción es adaptativa: el producto se desarrolla en seis sprints de cuatro semanas con el marco Scrum, y cada sprint termina con una revisión ante el colegio.

Tabla 1. Adaptación: por qué un enfoque híbrido

| Factor | Situación del proyecto | Enfoque que favorece |
| --- | --- | --- |
| Requisitos | Los 20 requisitos están definidos, pero la forma del tablero y de las alertas depende de la reacción de los docentes. | Adaptativo |
| Entregables | El sistema puede entregarse por partes: datos, modelo, alertas y tablero. | Adaptativo |
| Fecha de cierre | Fija: 23/04/2027, por el calendario del curso. | Predictivo |
| Normativa | Datos personales de menores: el cumplimiento debe planificarse desde el inicio. | Predictivo |
| Organización cliente | Colegio con estructura jerárquica; la Dirección espera un plan con fechas. | Predictivo |
| Equipo | Cuatro personas, tamaño adecuado para trabajar con Scrum. | Adaptativo |
| Incertidumbre | Alta en la calidad de los datos y en el desempeño del modelo. | Adaptativo |

Criterios tomados de la sección de adaptación de la Guía del PMBOK®, octava edición.

Tabla 2. Ciclo de vida del proyecto

| Fase | Periodo | Enfoque | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Formulación y evaluación | Abril a julio de 2026 (curso anterior) | Predictivo | Diagnóstico, alternativa seleccionada y líneas base v2. Fase cerrada (GOB-11). |
| Inicio y planificación | Octubre de 2026 | Predictivo | Acta de constitución, plan para la dirección y registros del proyecto. |
| Construcción (Sprints 1 a 4) | 12/10/2026 al 29/01/2027 | Adaptativo | Datos, modelo, alertas y tablero integrados. |
| Validación (Sprint 5) | 01/03/2027 al 26/03/2027 | Adaptativo | Pruebas y piloto con docentes. |
| Implantación y cierre (Sprint 6) | 29/03/2027 al 23/04/2027 | Predictivo | Sistema en producción, capacitación y cierre. |

# 2. Planes que integran este plan

Tabla 3. Planes componentes y su estado

| Plan componente | Dominio | Documento | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de gestión del alcance y de los requisitos | Alcance | ALC-01 | Vigente |
| Plan de gestión de la calidad | Alcance | ALC-03 | Vigente |
| Plan de gestión del cronograma | Cronograma | CRO-01 | Vigente (v3) |
| Plan de gestión financiera | Finanzas | Línea base de costos v2 | Vigente; fechas por actualizar |
| Plan de involucramiento de los interesados | Interesados | INT-02 | Vigente |
| Plan de gestión de las comunicaciones | Interesados | INT-03 | Vigente |
| Plan de estrategia de abastecimiento | Gobernanza | GOB-05 | Vigente |
| Plan de gestión de cambios y de la configuración | Gobernanza | GOB-10 y sección 5 | Vigente |
| Plan de gestión de los recursos | Recursos | — | Pendiente: dominio no desarrollado |
| Plan de gestión de los riesgos | Riesgo | — | Pendiente: dominio no desarrollado |

# 3. Líneas base

Tabla 4. Líneas base del proyecto

| Línea base | Contenido | Versión vigente | Situación |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcance | Enunciado del alcance (ALC-02), EDT de seis componentes y su diccionario. | v3 (10/10/2026) | Enunciado actualizado con el despliegue en la nube. La EDT y su diccionario están por unificar (SC-10). |
| Cronograma | 44 actividades y una reunión diaria en 6 sprints; las duraciones esperadas (PERT) suman 159.2 días. | v3 (10/10/2026) | Del 12/10/2026 al 23/04/2027, con receso en febrero (CRO-01). |
| Costos | S/ 59,859.17; presupuesto total S/ 63,495.53. | v2 (curso anterior) | Montos vigentes. La distribución por fechas está pendiente (SC-02). |

Las tres líneas base forman la línea base para la medición del desempeño. Desde su aprobación, cualquier modificación sigue el proceso de control de cambios (GOB-10).

# 4. Gobernanza del proyecto

El modelo de gobernanza es estructurado y ligero: la patrocinadora y el Product Owner deciden sobre el qué y el cuándo; el equipo se organiza para decidir el cómo. Así se combina la supervisión que espera el colegio con la autonomía que requiere un equipo Scrum.

Tabla 5. Roles y autoridad

| Rol | Quién | Decide sobre |
| --- | --- | --- |
| Patrocinadora | Promotora Directora | Autorización, líneas base, pase a producción y cierre. |
| Product Owner | Por designar por la Dirección (coordinación académica) | Prioridad de los requisitos y aceptación de los entregables. |
| Director del proyecto y Scrum Master | Jhostin J. Galarza Camarena | Plan, coordinación, reserva de contingencia y cambios menores. |
| Equipo de desarrollo | Jhostin J. Galarza Camarena, Helber J. Perez Gutierrez, Carlos A. Curo Ramos, Jadira D. Vasquez Castro | Cómo construir cada entregable. |
| Docente asesor | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo | Evaluación académica y orientación metodológica. |

Tabla 6. Reuniones de gobierno

| Reunión | Frecuencia | Participantes | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Reunión diaria | Diaria, 15 minutos (desde el Sprint 2) | Equipo | Tablero de tareas al día |
| Planificación del sprint | Primer día de cada sprint | Equipo y Product Owner | Trabajo comprometido |
| Revisión del sprint | Último día hábil de cada sprint | Equipo, Product Owner y patrocinadora | Entregables aceptados u observados |
| Retrospectiva | Después de cada revisión | Equipo | Lecciones aprendidas |
| Comité de cambios | Cuando una solicitud afecta una línea base | Director, Product Owner y patrocinadora | Decisión registrada |

Escalamiento: un problema que el equipo no resuelve en dos días hábiles se registra como incidente y se eleva al Product Owner; si afecta una línea base o la relación con el colegio, se eleva a la patrocinadora.

# 5. Gestión de la configuración

Tabla 7. Reglas de configuración

| Elemento | Regla |
| --- | --- |
| Código fuente y blog | Repositorio en GitHub. La rama principal publica el sitio; todo cambio entra por una rama y una solicitud de integración revisada por otro integrante. |
| Documentos de gestión | Se generan desde una fuente única de contenido que está en el repositorio. Cada documento lleva código (GOB, INT, ALC o CRO), versión y fecha. |
| Versiones | Un ajuste de redacción sube el decimal (1.0 a 1.1). Un cambio aprobado que altera el contenido sube el entero (1.x a 2.0). |
| Ubicación | Carpeta «Documentación» del proyecto, ordenada por dominio y proceso, con copia en PDF publicada en el blog. |
| Datos del colegio | Fuera del repositorio. Solo se versionan datos anonimizados o sintéticos. |
| Modelo de Machine Learning | Cada versión entrenada se guarda con su fecha, los datos de origen y su reporte de métricas. |

# 6. Medición del desempeño

El desempeño se mide al cierre de cada sprint con el análisis del valor ganado y se complementa con indicadores de adelanto, que avisan antes de que el problema ocurra.

Tabla 8. Indicadores de adelanto y de retraso

| Indicador | Tipo | Umbral de alerta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| SPI: valor ganado entre valor planificado | Retraso | Menor de 0.90 | Jhostin Galarza |
| CPI: valor ganado entre costo real | Retraso | Menor de 0.90 | Jhostin Galarza |
| Requisitos aceptados sobre los comprometidos en el sprint | Retraso | Menos de 80 % | Product Owner |
| Días de espera de los datos solicitados al colegio | Adelanto | Más de 5 días hábiles | Jadira Vasquez |
| Supuestos por comprobar que vencen en el sprint | Adelanto | Alguno sin comprobar a mitad del sprint | Jhostin Galarza |
| Interesados clave por debajo del nivel de involucramiento deseado | Adelanto | Más de la mitad al cierre del Sprint 2 | Jhostin Galarza |
| Incidentes abiertos de prioridad alta | Adelanto | Más de 3 | Jhostin Galarza |

Semáforo: verde si el índice es 1.00 o más; amarillo entre 0.90 y 0.99; rojo por debajo de 0.90. En rojo se convoca al equipo y al Product Owner y se evalúa una solicitud de cambio.

# 7. Mantenimiento del plan

El plan se revisa en cada revisión de sprint. Las actualizaciones que no alteran las líneas base las aprueba el director del proyecto; las demás pasan por control de cambios. Quedan por incorporar los planes de recursos y de riesgos cuando el equipo desarrolle esos dominios.