|  | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR Facultad de Ingeniería y Gestión Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |  |
| --- | --- | --- |

DOMINIO DE GOBERNANZA  ·  CERRAR EL PROYECTO O FASE

Informe de cierre de la fase de formulación

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| Proyecto | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| --- | --- |
| Institución cliente | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| Asignatura | Gestión de Proyecto de TI |
| Docente | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| Guía de referencia | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| Documento | GOB-11 · Versión 1.0 · 10/10/2026 |

| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning y Product Owner |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |

Lima, Perú — 2026

Control del documento

| Código | GOB-11 |
| --- | --- |
| Título | Informe de cierre de la fase de formulación |
| Elaborado por | Equipo del proyecto |
| Revisado por | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| Aprobación | Pendiente de revisión del docente del curso |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/10/2026 | Versión inicial del documento. | Jhostin J. Galarza Camarena |

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| Dominio de desempeño | Gobernanza |
| --- | --- |
| Área de enfoque | Cierre |
| Proceso | Cerrar el proyecto o fase |
| Salida que documenta | Informe final de la fase y transferencia de sus resultados |

Nota. Cierra formalmente la fase de formulación y evaluación: qué se entregó, qué queda pendiente y cómo se transfirió el trabajo al equipo actual.

Contenido

1. Datos de la fase	3

2. Objetivo de la fase y resultado	3

3. Entregables de la fase	3

4. Verificación del cierre	4

5. Pendientes que pasan a la fase actual	4

6. Transferencia al equipo actual	4

7. Conclusión	5

# 1. Datos de la fase

| Fase que se cierra | Formulación y evaluación del proyecto |
| --- | --- |
| Periodo | Abril a julio de 2026, en el curso Formulación y Evaluación de Proyectos TI |
| Equipo de la fase | Cuatro integrantes; dos continúan en el equipo actual |
| Fecha del informe | 10/10/2026 |
| Motivo del cierre | Fin del curso anterior e inicio de la fase de dirección del proyecto con un equipo parcialmente renovado |

# 2. Objetivo de la fase y resultado

La fase debía diagnosticar el problema del colegio, elegir una alternativa de solución y dejar planteadas las líneas base de alcance, cronograma y costos. El objetivo se cumplió: el problema central quedó formulado y sustentado, se seleccionó una alternativa con una matriz ponderada y se elaboraron las tres líneas base, además de un prototipo de demostración.

La revisión de calidad (GOB-07) encontró que esos resultados no eran coherentes entre sí en varios datos. Esas diferencias se corrigieron o se registraron como cambios antes de iniciar la fase actual.

# 3. Entregables de la fase

Tabla 1. Entregables de la fase de formulación

| Entregable | Dónde está | Situación al cierre |
| --- | --- | --- |
| Diagnóstico: entrevista, encuesta y análisis de interesados | Carpeta de archivos del proyecto y blog | Completo. El registro de interesados se actualizó en INT-01. |
| Análisis del problema y del objetivo (marco lógico) | Blog, capítulos 01 y 02 | Completo. |
| Análisis de alternativas y Design Thinking | Carpetas de las semanas 9 y 10; blog, capítulo 03 | Completo. El alojamiento cambió por SC-03. |
| Requisitos, matriz de trazabilidad, declaración del alcance, EDT y diccionario | Carpeta de la semana 11; blog, capítulo 07 | Completo. La EDT está por unificar (SC-10). |
| Línea base del cronograma, versión 2 | Carpeta de la semana 14 | Reemplazada por la versión 3 (CRO-01). |
| Línea base de costos, versión 2, y propuesta al cliente | Carpeta de la semana 15 | Vigente en sus montos. |
| Prototipo web y cuaderno de entrenamiento | Carpeta de la semana 14 y prototipo en línea | Demostración con datos simulados (IN-03). |
| Blog del proyecto | Versión anterior en línea | Migrado al blog actual. |

# 4. Verificación del cierre

Tabla 2. Lista de verificación del cierre de fase

| Actividad de cierre | Resultado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Revisar que no quede trabajo sin registrar | Hecho | Los pendientes están en la sección 5. |
| Verificar que no queden incidentes sin dueño | Hecho | 11 incidentes trasladados al registro (GOB-06). |
| Obtener la aceptación formal del cliente | No consta | No existe un acta firmada por el colegio para los entregables de la fase. |
| Medir la satisfacción de los interesados | No medida | Se medirá en la revisión del Sprint 1. |
| Archivar la información de forma ordenada | Hecho | Carpetas por semana; la documentación nueva está en «Documentación». |
| Liberar y reasignar recursos | Hecho | Dos integrantes dejaron el equipo y dos se incorporaron (SC-01). |
| Registrar las lecciones aprendidas | Hecho | 12 lecciones en GOB-08. |
| Emitir el informe final de la fase | Hecho | Este documento. |

# 5. Pendientes que pasan a la fase actual

Tabla 3. Pendientes transferidos

| Pendiente | Dónde se atiende |
| --- | --- |
| Firma del acta de constitución por la patrocinadora | Reunión de inicio; GOB-02 |
| Segunda entrevista: soporte técnico y gestora de Cubicol | Sprint 1; IN-05 |
| Acceso a datos reales y digitalización de asistencia e incidencias | Sprints 1 y 2; IN-01 e IN-02 |
| Validación del modelo con datos reales | Sprint 3; SC-08 |
| Tratamiento de los datos personales | Antes del piloto; IN-04 y supuesto S-06 |
| Distribución de la línea base de costos con el calendario nuevo | Dominio de Finanzas; SC-02 |
| Unificación de la EDT y su diccionario | Sprint 1; SC-10 |
| Aclarar con la Dirección el ofrecimiento de guías para padres | Reunión de inicio; IN-10 |

# 6. Transferencia al equipo actual

- El código y el blog pasaron a un repositorio del proyecto: https://github.com/Jhostin2210/peruano-frances-gti.

- El blog se publica en https://peruano-frances-gti.vercel.app.

- La documentación vigente está en la carpeta «Documentación», ordenada por dominio y proceso.

- Los documentos de la fase de formulación se conservan como registro histórico y no se modifican; las diferencias con la versión vigente constan en el registro de cambios (GOB-10).

# 7. Conclusión

La fase de formulación queda cerrada. Entregó el sustento del proyecto y sus líneas base; no dejó constancia de la aceptación del colegio, que se obtendrá con la firma del acta de constitución. El proyecto continúa con la fase de dirección según el plan GOB-04.