|  | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR Facultad de Ingeniería y Gestión Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |  |
| --- | --- | --- |

DOMINIO DE CRONOGRAMA  ·  DESARROLLAR EL CRONOGRAMA

Línea base del cronograma

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| Proyecto | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| --- | --- |
| Institución cliente | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| Asignatura | Gestión de Proyecto de TI |
| Docente | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| Guía de referencia | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| Documento | CRO-01 · Versión 3.0 · 10/10/2026 |

| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |

Lima, Perú — 2026

Control del documento

| Código | CRO-01 |
| --- | --- |
| Título | Línea base del cronograma |
| Elaborado por | Equipo del proyecto |
| Revisado por | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| Aprobación | Pendiente de revisión del docente del curso |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026 (curso anterior) | Cronograma inicial de cuatro sprints. | Equipo anterior |
| 2.0 | 2026 (curso anterior) | Seis sprints y 24 semanas: se agregan el sprint de análisis y el de pruebas y piloto. | Equipo anterior |
| 3.0 | 10/10/2026 | Nuevo equipo (SC-01), nuevo calendario con receso en febrero (SC-02), despliegue en la nube (SC-03) y totales corregidos (SC-06). | Jhostin J. Galarza Camarena |

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| Dominio de desempeño | Cronograma |
| --- | --- |
| Área de enfoque | Planificación |
| Proceso | Desarrollar el cronograma |
| Salida que documenta | Plan de gestión del cronograma, línea base del cronograma y cronograma de hitos |

Nota. Programa las 44 actividades del proyecto y la reunión diaria en seis sprints, del 12/10/2026 al 23/04/2027, con receso en febrero por vacaciones escolares. Mantiene la estimación PERT de la versión 2 y actualiza equipo, fechas y totales.

Contenido

1. Cambios respecto de la versión 2	3

2. Plan de gestión del cronograma	3

3. Calendario del proyecto	4

4. Lista de actividades y estimación PERT	5

5. Resumen de la estimación	9

6. Cronograma de hitos	9

7. Diagrama de Gantt por semanas	11

8. Asignación por integrante	12

9. Monitoreo y control del cronograma	12

# 1. Cambios respecto de la versión 2

Tabla 1. Diferencias entre la versión 2 y la versión 3

| Tema | Versión 2 | Versión 3 | Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodo | El documento y sus anexos tenían tres calendarios: marzo a agosto de 2026, agosto de 2026 a enero de 2027, y octubre de 2026 a abril de 2027. | Un solo calendario: del 12/10/2026 al 23/04/2027. | SC-02 |
| Receso | Sin receso: el piloto con docentes caía en vacaciones escolares. | Receso del 01/02/2027 al 26/02/2027; el piloto pasa a marzo de 2027. | SC-02 |
| Equipo | Integrantes del curso anterior. | Equipo actual; paquetes reasignados. | SC-01 |
| Despliegue | Configurar un servidor en el colegio. | Configurar el entorno de producción en la nube (A-5.1.1.1). | SC-03 |
| Número de actividades | El texto decía 40. | 44 actividades con estimación PERT y una reunión diaria continua. | SC-06 |
| Totales PERT | Desviaciones por sprint y número de actividades críticas que no coincidían con la tabla. | Totales recalculados desde la tabla de actividades. | SC-06 |
| Control con valor ganado | Redactado como si fuera el resultado real. | Presentado como ejercicio de simulación. | — |

No cambian las actividades, su secuencia ni sus tres estimaciones de duración.

# 2. Plan de gestión del cronograma

Tabla 2. Reglas para gestionar el cronograma

| Aspecto | Definición |
| --- | --- |
| Método de programación | Seis sprints de cuatro semanas (Scrum) dentro de una línea base predictiva; ruta crítica para identificar las actividades sin holgura. |
| Estimación | Tres valores por actividad (optimista, más probable y pesimista) y duración esperada PERT: Te = (To + 4·Tm + Tp) / 6. Desviación estándar: σ = (Tp − To) / 6. |
| Unidad | Días hábiles, de lunes a viernes. No se trabaja en feriados. |
| Herramientas | MS Project para la red y el diagrama de Gantt; tablero de tareas para el trabajo del sprint. |
| Nivel de detalle | Actividades de uno a siete días, asignadas a una semana o a un rango de semanas. |
| Actualización | El avance se registra cada semana y se consolida al cierre de cada sprint. |
| Umbrales de control | SPI de 1.00 o más: verde. Entre 0.90 y 0.99: amarillo. Menos de 0.90: rojo; se evalúa una solicitud de cambio. |
| Reservas | Holgura de los sprints frente a los días hábiles disponibles y una semana de reserva de gestión al final del receso (22 al 26 de febrero de 2027). |
| Cambios | Mover la fecha de un hito requiere una solicitud de cambio (GOB-10). |

# 3. Calendario del proyecto

Tabla 3. Calendario de sprints

| Sprint | Semanas | Inicio | Fin | Revisión | Entregable de la revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 · Análisis y diseño | S1–S4 | 12/10/2026 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | Arquitectura validada y variables del modelo definidas |
| Sprint 2 · Gestión y datos | S5–S8 | 09/11/2026 | 04/12/2026 | 04/12/2026 | Base de datos centralizada y validada |
| Sprint 3 · Modelo ML | S9–S12 | 07/12/2026 | 01/01/2027 | 30/12/2026 | Modelo ML validado con el criterio acordado |
| Sprint 4 · Alertas y tablero | S13–S16 | 04/01/2027 | 29/01/2027 | 29/01/2027 | Sistema integrado con alertas y tablero operativos |
| Receso | — | 01/02/2027 | 26/02/2027 | — | Vacaciones escolares; la semana del 22 al 26 de febrero es la reserva de gestión. |
| Sprint 5 · Pruebas y piloto | S17–S20 | 01/03/2027 | 26/03/2027 | 24/03/2027 | Sistema validado con pruebas y piloto real con docentes |
| Sprint 6 · Implantación y cierre | S21–S24 | 29/03/2027 | 23/04/2027 | 23/04/2027 | Sistema en producción, capacitación realizada y proyecto cerrado |

Tabla 4. Feriados dentro del periodo del proyecto

| Fecha | Feriado | Sprint afectado |
| --- | --- | --- |
| mar 08/12/2026 | Inmaculada Concepción | Sprint 3 |
| mié 09/12/2026 | Batalla de Ayacucho | Sprint 3 |
| vie 25/12/2026 | Navidad | Sprint 3 |
| vie 01/01/2027 | Año Nuevo | Sprint 3 |
| jue 25/03/2027 | Jueves Santo | Sprint 5 |
| vie 26/03/2027 | Viernes Santo | Sprint 5 |

El proyecto tiene 24 semanas de trabajo, que equivalen a 114 días hábiles después de descontar los 6 feriados. Entre el Sprint 4 y el Sprint 5 hay un receso de cuatro semanas (01/02/2027 al 26/02/2027) porque el colegio está de vacaciones y no hay docentes para las pruebas ni para el piloto.

# 4. Lista de actividades y estimación PERT

Duraciones en días hábiles. To: optimista. Tm: más probable. Tp: pesimista. Te: duración esperada. σ: desviación estándar. RC: actividad de la ruta crítica. Las fechas de inicio y fin se asignan dentro de la semana indicada, según la duración esperada.

Tabla 5. Sprint 1 · Análisis y diseño (semanas 1 a 4)

| ID | Actividad | Responsable | Sem. | Inicio | Fin | To | Tm | Tp | Te | σ | RC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-0.1.1.1 | Reunión de levantamiento con directivos, coordinadores y área de TI para validar el alcance del sistema y acceso a datos académicos | Equipo del proyecto + Dirección | S1 | 12/10/2026 | 14/10/2026 | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.50 |  |
| A-0.1.1.2 | Análisis de calidad y disponibilidad de datos académicos existentes en los sistemas del colegio | Jadira Vasquez + Helber Perez | S2 | 19/10/2026 | 23/10/2026 | 3 | 5 | 8 | 5.2 | 0.83 |  |
| A-0.1.1.3 | Definición y validación con docentes de las variables académicas que predicen el riesgo de bajo rendimiento | Helber Perez + docentes | S3 | 26/10/2026 | 29/10/2026 | 2 | 4 | 6 | 4.0 | 0.67 |  |
| A-0.1.1.4 | Diseño de la arquitectura completa del sistema: módulos, integraciones, flujo de datos y tecnologías | Jadira Vasquez + Helber Perez | S4 | 02/11/2026 | 06/11/2026 | 3 | 5 | 7 | 5.0 | 0.67 |  |
|  | Sprint 1: 4 actividades |  |  | 12/10/2026 | 06/11/2026 |  |  |  | 17.4 | 1.35 | 0 |

Tabla 6. Sprint 2 · Gestión y datos (semanas 5 a 8)

| ID | Actividad | Responsable | Sem. | Inicio | Fin | To | Tm | Tp | Te | σ | RC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1.1.1.1 | Elaborar cronograma de hitos del proyecto (Gantt SCRUM) | Jhostin Galarza | S5 | 09/11/2026 | 11/11/2026 | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.50 |  |
| A-1.1.1.2 | Definir Product Backlog y priorizar historias de usuario | Equipo del proyecto | S5 | 11/11/2026 | 13/11/2026 | 2 | 3 | 4 | 3.0 | 0.33 |  |
| A-1.1.1.3 | Asignar roles SCRUM: Product Owner, Scrum Master, Dev Team | Equipo del proyecto | S5 | 12/11/2026 | 12/11/2026 | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 0.17 |  |
| A-1.2.1.1 | Establecer plantilla de informe de avance semanal | Jhostin Galarza | S5 | 13/11/2026 | 13/11/2026 | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 0.17 |  |
| A-1.2.1.2 | Daily Standup 15 min diarios — continuo todo el proyecto | Jhostin Galarza | S5–S24 | 09/11/2026 | 23/04/2027 | 1 | 1 | 2 | — | — |  |
| A-2.1.1.1 | Levantar y mapear fuentes de datos académicos (asistencia, notas, participación, incidencias) | Jadira Vasquez | S6 | 16/11/2026 | 19/11/2026 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 0.50 | Sí |
| A-2.1.1.2 | Diseñar modelo entidad-relación de la BD centralizada (PostgreSQL) | Jadira Vasquez | S6 | 18/11/2026 | 20/11/2026 | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.50 | Sí |
| A-2.1.1.3 | Codificar scripts ETL de extracción, transformación y carga | Jadira Vasquez + Carlos Curo | S7 | 23/11/2026 | 27/11/2026 | 4 | 5 | 8 | 5.3 | 0.67 | Sí |
| A-2.1.1.4 | Ejecutar prueba de migración de datos y validar integridad | Jadira Vasquez | S7 | 25/11/2026 | 27/11/2026 | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.50 | Sí |
| A-2.2.1.1 | Configurar tareas programadas nocturnas de limpieza y validación de datos | Jadira Vasquez | S8 | 30/11/2026 | 03/12/2026 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 0.50 | Sí |
| A-2.2.1.2 | Verificar consistencia de datos y corrección de registros erróneos | Jadira Vasquez + Carlos Curo | S8 | 02/12/2026 | 04/12/2026 | 2 | 3 | 4 | 3.0 | 0.33 |  |
|  | Sprint 2: 10 actividades |  |  | 09/11/2026 | 04/12/2026 |  |  |  | 31.7 | 1.40 | 5 |

Tabla 7. Sprint 3 · Modelo ML (semanas 9 a 12)

| ID | Actividad | Responsable | Sem. | Inicio | Fin | To | Tm | Tp | Te | σ | RC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-3.1.1.1 | Análisis exploratorio del dataset académico (EDA) | Helber Perez | S9 | 07/12/2026 | 14/12/2026 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 0.50 | Sí |
| A-3.1.1.2 | Preprocesar y normalizar variables académicas para el modelo | Helber Perez | S9 | 10/12/2026 | 14/12/2026 | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.50 |  |
| A-3.1.1.3 | Seleccionar algoritmo ML (Random Forest / Gradient Boosting / Regresión logística) | Helber Perez | S10 | 14/12/2026 | 16/12/2026 | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.50 | Sí |
| A-3.1.1.4 | Entrenar modelo predictivo con Scikit-learn usando datos históricos | Helber Perez | S10 | 16/12/2026 | 22/12/2026 | 3 | 5 | 8 | 5.2 | 0.83 | Sí |
| A-3.2.1.1 | Evaluar métricas del modelo (accuracy, precision, recall, F1-score) | Helber Perez | S11 | 21/12/2026 | 23/12/2026 | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.50 | Sí |
| A-3.2.1.2 | Ajustar hiperparámetros hasta alcanzar el umbral mínimo de 75 % en la métrica acordada | Helber Perez | S11 | 23/12/2026 | 29/12/2026 | 2 | 4 | 6 | 4.0 | 0.67 | Sí |
| A-3.2.1.3 | Implementar lógica de clasificación: riesgo alto (rojo), medio (amarillo), bajo (verde) | Helber Perez | S11 | 24/12/2026 | 29/12/2026 | 2 | 3 | 4 | 3.0 | 0.33 | Sí |
| A-3.2.1.4 | Configurar script de actualización semanal automática del modelo | Helber Perez + Jadira Vasquez | S12 | 28/12/2026 | 30/12/2026 | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.50 |  |
|  | Sprint 3: 8 actividades |  |  | 07/12/2026 | 30/12/2026 |  |  |  | 29.2 | 1.58 | 6 |

Tabla 8. Sprint 4 · Alertas y tablero (semanas 13 a 16)

| ID | Actividad | Responsable | Sem. | Inicio | Fin | To | Tm | Tp | Te | σ | RC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-4.1.1.1 | Diseñar plantilla de correo de alerta para el docente tutor | Jadira Vasquez | S13 | 04/01/2027 | 05/01/2027 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 0.33 |  |
| A-4.1.1.2 | Desarrollar módulo de envío automático de alertas por correo electrónico | Jadira Vasquez | S13 | 06/01/2027 | 11/01/2027 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 0.50 |  |
| A-4.1.1.3 | Desarrollar módulo web de alertas críticas en panel del docente | Jadira Vasquez | S14 | 11/01/2027 | 14/01/2027 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 0.50 |  |
| A-4.1.1.4 | Implementar módulo de registro de seguimiento de casos críticos | Jadira Vasquez | S14 | 13/01/2027 | 15/01/2027 | 2 | 3 | 4 | 3.0 | 0.33 |  |
| A-4.2.1.1 | Diseñar wireframes y prototipo de la interfaz Next.js | Carlos Curo | S15 | 18/01/2027 | 20/01/2027 | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.50 | Sí |
| A-4.2.1.2 | Desarrollar dashboard interactivo con semáforo de riesgo por alumno, aula y grado | Carlos Curo | S15 | 20/01/2027 | 26/01/2027 | 4 | 5 | 8 | 5.3 | 0.67 | Sí |
| A-4.2.1.3 | Desarrollar ficha individual del estudiante con historial completo | Carlos Curo | S16 | 25/01/2027 | 27/01/2027 | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.50 | Sí |
| A-4.2.1.4 | Implementar módulo de roles y control de acceso por perfil de usuario | Jhostin Galarza | S16 | 27/01/2027 | 29/01/2027 | 2 | 3 | 4 | 3.0 | 0.33 | Sí |
| A-4.2.1.5 | Desarrollar módulo de reportes exportables en PDF y Excel por unidad evaluativa | Carlos Curo | S16 | 27/01/2027 | 29/01/2027 | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.50 | Sí |
|  | Sprint 4: 9 actividades |  |  | 04/01/2027 | 29/01/2027 |  |  |  | 31.3 | 1.42 | 5 |

Tabla 9. Sprint 5 · Pruebas y piloto (semanas 17 a 20)

| ID | Actividad | Responsable | Sem. | Inicio | Fin | To | Tm | Tp | Te | σ | RC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-5.0.1.1 | Pruebas de integración entre todos los módulos del sistema: verificar ETL, ML, alertas y dashboard funcionan en conjunto | Equipo del proyecto | S17 | 01/03/2027 | 05/03/2027 | 3 | 5 | 8 | 5.2 | 0.83 | Sí |
| A-5.0.1.2 | Pruebas de rendimiento del sistema: confirmar que el tablero carga en menos de 3 segundos y que la clasificación semanal se ejecuta sin intervención manual | Carlos Curo + Jadira Vasquez | S17 | 03/03/2027 | 08/03/2027 | 2 | 4 | 6 | 4.0 | 0.67 | Sí |
| A-5.0.2.1 | Prueba piloto real con grupo de 3 docentes tutores usando datos académicos reales del colegio durante 2 semanas | Equipo del proyecto + docentes | S18–S19 | 08/03/2027 | 19/03/2027 | 5 | 7 | 10 | 7.2 | 0.83 | Sí |
| A-5.0.2.2 | Recopilar feedback del piloto, documentar observaciones y aplicar ajustes al sistema basados en uso real | Equipo del proyecto + docentes | S20 | 19/03/2027 | 24/03/2027 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 0.50 | Sí |
|  | Sprint 5: 4 actividades |  |  | 01/03/2027 | 24/03/2027 |  |  |  | 20.6 | 1.44 | 4 |

Tabla 10. Sprint 6 · Implantación y cierre (semanas 21 a 24)

| ID | Actividad | Responsable | Sem. | Inicio | Fin | To | Tm | Tp | Te | σ | RC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-5.1.1.1 | Configurar el entorno de producción en la nube (alojamiento web, base de datos y tarea programada) | Jadira Vasquez | S21 | 29/03/2027 | 31/03/2027 | 2 | 3 | 4 | 3.0 | 0.33 |  |
| A-5.1.1.2 | Desplegar sistema completo en entorno de producción definitivo | Jadira Vasquez | S21 | 31/03/2027 | 05/04/2027 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 0.50 | Sí |
| A-5.1.1.3 | Ejecutar pruebas de aceptación UAT formales con todos los docentes tutores | Equipo del proyecto + docentes | S22 | 05/04/2027 | 09/04/2027 | 4 | 5 | 7 | 5.2 | 0.50 | Sí |
| A-5.1.1.4 | Corregir observaciones y bugs detectados en pruebas UAT formales | Carlos Curo + Jadira Vasquez | S22 | 07/04/2027 | 09/04/2027 | 2 | 3 | 5 | 3.2 | 0.50 | Sí |
| A-5.2.1.1 | Elaborar manual de usuario (docentes y coordinadores) | Carlos Curo | S23 | 12/04/2027 | 14/04/2027 | 2 | 3 | 4 | 3.0 | 0.33 |  |
| A-5.2.1.2 | Elaborar manual técnico del sistema para el responsable de TI del colegio | Helber Perez | S23 | 14/04/2027 | 16/04/2027 | 2 | 3 | 4 | 3.0 | 0.33 |  |
| A-5.2.1.3 | Ejecutar sesión formal de capacitación a todos los docentes y coordinadores (2 horas) | Jhostin Galarza + Coordinación académica | S23 | 15/04/2027 | 16/04/2027 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 0.33 | Sí |
| A-5.2.1.4 | Realizar retrospectiva final del proyecto SCRUM | Jhostin Galarza | S24 | 19/04/2027 | 19/04/2027 | 1 | 1 | 2 | 1.2 | 0.17 | Sí |
| A-5.2.1.5 | Elaborar informe final del proyecto y presentación de cierre ante el docente del curso | Equipo del proyecto | S24 | 20/04/2027 | 23/04/2027 | 3 | 4 | 6 | 4.2 | 0.50 | Sí |
|  | Sprint 6: 9 actividades |  |  | 29/03/2027 | 23/04/2027 |  |  |  | 29.0 | 1.21 | 6 |

# 5. Resumen de la estimación

Tabla 11. Resumen PERT por sprint

| Sprint | Actividades | Te (días) | σ (días) | En ruta crítica | Agregadas en la v2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 · Análisis y diseño | 4 | 17.4 | 1.35 | 0 | 4 |
| Sprint 2 · Gestión y datos | 10 | 31.7 | 1.40 | 5 | 0 |
| Sprint 3 · Modelo ML | 8 | 29.2 | 1.58 | 6 | 0 |
| Sprint 4 · Alertas y tablero | 9 | 31.3 | 1.42 | 5 | 0 |
| Sprint 5 · Pruebas y piloto | 4 | 20.6 | 1.44 | 4 | 4 |
| Sprint 6 · Implantación y cierre | 9 | 29.0 | 1.21 | 6 | 0 |
| Total | 44 | 159.2 | 3.44 | 26 | 8 |

La desviación estándar de cada sprint y la del total son la raíz cuadrada de la suma de las varianzas de sus actividades. La reunión diaria no se incluye en los totales.

La suma de las duraciones esperadas es de 159.2 días. No es la duración del proyecto: varias actividades se hacen en paralelo, a cargo de distintos integrantes.

La ruta crítica reúne 26 actividades que suman 101.4 días, con una desviación estándar de 2.82 días. Frente a los 114 días hábiles disponibles queda una holgura de 12.6 días. Con la aproximación normal de PERT (z = 4.47), la probabilidad de terminar la ruta crítica dentro del plazo es superior al 99 %. Esa cifra solo considera la incertidumbre de las duraciones; no incluye los riesgos de datos y de adopción descritos en el acta de constitución.

- El Sprint 1 no tiene actividades críticas: es de análisis y su resultado condiciona el resto, pero sus actividades tienen holgura dentro del sprint.

- El Sprint 5 es crítico completo: las pruebas y el piloto dependen de que haya clases y de que tres docentes participen.

# 6. Cronograma de hitos

Tabla 12. Cronograma de hitos

| Hito | Fecha | Qué se demuestra |
| --- | --- | --- |
| Inicio del proyecto | lun 12/10/2026 | Acta de constitución emitida y reunión de inicio con la Dirección. |
| Hito 1 · Revisión del Sprint 1 | vie 06/11/2026 | Arquitectura validada y variables del modelo definidas. |
| Hito 2 · Revisión del Sprint 2 | vie 04/12/2026 | Base de datos centralizada y validada. |
| Hito 3 · Revisión del Sprint 3 | mié 30/12/2026 | Modelo ML validado con el criterio acordado. |
| Hito 4 · Revisión del Sprint 4 | vie 29/01/2027 | Sistema integrado con alertas y tablero operativos. |
| Receso | 01/02/2027 al 26/02/2027 | Vacaciones escolares, sin trabajo planificado. La última semana es la reserva de gestión. |
| Hito 5 · Revisión del Sprint 5 | mié 24/03/2027 | Sistema validado con pruebas y piloto real con docentes. |
| Hito 6 · Cierre del proyecto | vie 23/04/2027 | Sistema en producción, capacitación realizada y proyecto cerrado. |

# 7. Diagrama de Gantt por semanas

Tabla 13. Diagrama de Gantt resumido (semanas 1 a 24)

| Grupo de actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | R | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis y diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organización del trabajo Scrum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento y reunión diaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calidad de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrenamiento del modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validación y clasificación de riesgo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motor de alertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tablero web y accesos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de integración y rendimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piloto con docentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue y pruebas de aceptación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manuales, capacitación y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión del sprint (hito) |  |  |  | ◆ |  |  |  | ◆ |  |  |  | ◆ |  |  |  | ◆ |  |  |  |  | ◆ |  |  |  | ◆ |

Rojo: grupo con actividades de la ruta crítica. Verde azulado: grupo sin actividades críticas. R: receso de febrero. ◆: revisión del sprint. Las fechas de cada semana están en el calendario de sprints (sección 3). El diagrama de red y el Gantt detallado se elaboraron en MS Project.

# 8. Asignación por integrante

Tabla 14. Actividades por responsable

| Integrante | Rol | Actividades a cargo | Sprints de mayor carga |
| --- | --- | --- | --- |
| Jhostin Galarza | Director del proyecto y Scrum Master | 6 | Sprint 2 |
| Helber Perez | Responsable del modelo de Machine Learning | 12 | Sprint 3 |
| Carlos Curo | Responsable del tablero web y del control de cambios | 9 | Sprint 4 |
| Jadira Vasquez | Responsable de datos, alertas y despliegue | 17 | Sprint 2 |
| Equipo del proyecto | Actividades compartidas por los cuatro integrantes | 8 | Sprint 5 |

Una actividad con dos responsables se cuenta para ambos. El análisis de carga y la nivelación de recursos corresponden al dominio de Recursos.

# 9. Monitoreo y control del cronograma

## Cómo se controla

- Cada día. En la reunión diaria, cada integrante dice qué terminó, qué hará y qué lo detiene.

- Cada semana. Se actualiza el avance de las actividades y el gráfico de trabajo pendiente del sprint.

- Cada sprint. Se calcula el valor ganado en días de trabajo y se informa en el informe de desempeño (GOB-09 y siguientes).

Tabla 15. Indicadores del cronograma

| Indicador | Fórmula | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Valor planificado (PV) | Te de las actividades programadas a la fecha | Lo que debía estar hecho. |
| Valor ganado (EV) | Te de las actividades terminadas | Lo que está hecho. |
| Variación del cronograma (SV) | EV − PV | Negativa: retraso. |
| Índice de desempeño (SPI) | EV / PV | Menor de 1.00: retraso. |

## Estado real

Al 10/10/2026 el proyecto no ha iniciado su ejecución: el valor planificado y el valor ganado son cero. La primera medición real se hará en la revisión del Sprint 1, el 06/11/2026.

## Ejercicio de simulación

Simulación. La tabla siguiente es un ejercicio elaborado en el curso anterior para practicar el cálculo del valor ganado. Sus valores son supuestos: no describen lo ocurrido en el proyecto ni son un pronóstico.

Tabla 16. Simulación del control con valor ganado (valores supuestos)

| Sprint | PV (días) | EV supuesto (días) | SV | SPI | Semáforo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 · Análisis y diseño | 17.4 | 16.0 | -1.4 | 0.92 | Amarillo |
| Sprint 2 · Gestión y datos | 31.7 | 31.7 | 0.0 | 1.00 | Verde |
| Sprint 3 · Modelo ML | 29.2 | 27.5 | -1.7 | 0.94 | Amarillo |
| Sprint 4 · Alertas y tablero | 31.3 | 31.3 | 0.0 | 1.00 | Verde |
| Sprint 5 · Pruebas y piloto | 20.6 | 19.0 | -1.6 | 0.92 | Amarillo |
| Sprint 6 · Implantación y cierre | 29.0 | 29.0 | 0.0 | 1.00 | Verde |
| Total | 159.2 | 154.5 | -4.7 | 0.97 | Amarillo |

En el ejercicio, tres sprints quedan en amarillo y el proyecto cierra con un SPI de 0.97, dentro del umbral. Sirve para mostrar cómo se leerán los indicadores cuando haya datos reales. Las solicitudes de cambio que acompañaban al ejercicio en la versión 2 también eran supuestas y no forman parte del registro de cambios (GOB-10).