|  | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR Facultad de Ingeniería y Gestión Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |  |
| --- | --- | --- |

DOMINIO DE ALCANCE  ·  MONITOREAR Y CONTROLAR EL ALCANCE

Informe de avance del producto por EDT N.º 2

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| Proyecto | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| --- | --- |
| Institución cliente | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| Asignatura | Gestión de Proyecto de TI |
| Docente | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| Guía de referencia | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| Documento | ALC-05 · Versión 2.0 · 17/10/2026 |

| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning y Product Owner |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |

Lima, Perú — 2026

Control del documento

| Código | ALC-05 |
| --- | --- |
| Título | Informe de avance del producto por EDT N.º 2 |
| Elaborado por | Equipo del proyecto |
| Revisado por | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| Aprobación | Pendiente de revisión del docente del curso |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/10/2026 | Informe N.º 1: punto de partida, con el prototipo heredado de la fase de formulación. | Jhostin J. Galarza Camarena |
| 2.0 | 17/10/2026 | Informe N.º 2: presenta el primer entregable del producto (E-01) para su validación y el avance de cada paquete. Reemplaza al N.º 1. | Jhostin J. Galarza Camarena |

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| Dominio de desempeño | Alcance |
| --- | --- |
| Área de enfoque | Monitoreo y control |
| Proceso | Monitorear y controlar el alcance |
| Salida que documenta | Información de desempeño del trabajo y entregables verificados |

Nota. Compara lo que existe del sistema con cada paquete de trabajo de la EDT y presenta para su validación el primer entregable del producto: el módulo de integración y limpieza de datos (E-01).

Contenido

1. Propósito y corte	3

2. Entregable que se valida: E-01	3

3. Avance por paquete de trabajo	4

4. Qué es real y qué es de práctica	6

5. Cambios desde el informe N.º 1	6

6. Guion de la validación	6

7. Qué sigue	7

# 1. Propósito y corte

Monitorear y controlar el alcance es comparar el trabajo hecho con la línea base. Fecha de corte: 17/10/2026, primera semana del Sprint 1. Este informe reemplaza al N.º 1 (10/10/2026), que describía el prototipo heredado de la fase de formulación.

| Página del sistema | https://proyecto-siat.vercel.app |
| --- | --- |
| API del sistema | https://proyecto-siat.onrender.com |
| Repositorio del sistema | https://github.com/Jhostin2210/Proyecto-SIAT |

# 2. Entregable que se valida: E-01

| Entregable | E-01 · Módulo de integración y limpieza de datos |
| --- | --- |
| Paquetes de la EDT | 1.2.1 Integración de datos (ETL) y 1.2.2 Calidad de datos |
| Requisitos | REQ-01 Centralización de los datos académicos y REQ-02 Limpieza y validación automática de los datos |
| Criterio de REQ-01 | La base reúne el 100 % de los registros entregados, sin duplicados ni registros huérfanos. Se comprueba comparando el origen con la base en tres fechas distintas. |
| Criterio de REQ-02 | La tarea corre fuera del horario escolar y detecta, como mínimo, duplicados, vacíos críticos y fechas inconsistentes. Se revisan los registros de ejecución de 15 días seguidos sin fallas críticas. |
| Sprint en que se acepta | Sprint 2 · revisión del 04/12/2026, con el Product Owner |
| Situación | Cumplido en parte: seis de los ocho casos de prueba aprobados, uno aprobado en parte y uno en curso. |

Es el primer entregable de la EDT y el único que hoy se puede validar con su criterio de aceptación: la carga, la reconciliación y las reglas de calidad funcionan y se probaron con la base consolidada de notas del colegio.

Tabla 1. Casos de prueba del E-01 (matriz de trazabilidad)

| Caso | Qué comprueba | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Se consolidan todos los registros válidos | Aprobado | 3 878 notas válidas leídas y 3 878 cargadas, de 3 937 filas de 173 estudiantes. Las 59 restantes se reportan con su motivo. |
| CP-02 | No se generan duplicados | Aprobado | Segunda carga del mismo archivo: 0 cargadas y 3 878 «ya estaban». |
| CP-03 | Reconciliación entre el origen y la base en tres fechas | Aprobado en parte | La reconciliación es correcta; falta repetirla con cargas sucesivas en tres fechas. |
| CP-04 | Integridad referencial | Aprobado | Ninguna nota sin estudiante, curso o periodo; ningún estudiante sin matrícula. |
| CP-05 | La validación corre cada noche 15 días seguidos sin fallas | En curso | 6 de 15 noches seguidas sin fallas al 17/10/2026, en GitHub Actions. |
| CP-06 | Detecta duplicados | Aprobado | 33 notas repetidas en el origen: la carga conserva la primera y las cuenta. |
| CP-07 | Detecta vacíos críticos | Aprobado | 7 casillas vacías o con texto y 15 notas sin periodo identificable, detectadas y no cargadas. |
| CP-08 | El resultado queda disponible para el responsable de TI | Aprobado | Pantalla «Datos» del sistema, consulta de la API y reporte de cada ejecución nocturna. |

Pruebas ejecutadas el 10/10/2026 con la base real del colegio, en un equipo del proyecto; la validación nocturna se revisó el 17/10/2026. Detalle en el documento de pruebas del repositorio del sistema.

- Alcance de los datos. El E-01 integra hoy las notas, que son los únicos datos digitales del colegio. La asistencia y las incidencias tienen sus tablas, pero el colegio aún las lleva en papel (incidente IN-02).

- Fechas inconsistentes. Las notas no llevan fechas sueltas: cada una pertenece a un periodo del catálogo (mes o trimestre). La carga rechaza las que no tienen un periodo identificable.

- Datos reales y datos de práctica. Las pruebas se hicieron con la base real del colegio, que no se publica sin el consentimiento de los apoderados. El sistema en línea usa datos de práctica con la misma estructura.

# 3. Avance por paquete de trabajo

Tabla 2. Estado de los 20 paquetes de la EDT al 17/10/2026

| Paquete | Estado | Avance | Qué existe | Qué falta para cumplir el criterio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 Cronograma de hitos | Cumplido | — | Línea base del cronograma v3 (CRO-01), con la conformidad de la patrocinadora (12/10/2026). | Mantenerla actualizada ante cada cambio. |
| 1.1.2 Informes de avance | En curso | — | Informe de desempeño N.º 1 (GOB-09). | Un informe al cierre de cada sprint. |
| 1.1.3 Actas y control de cambios | En curso | — | Registro de cambios con 11 solicitudes (GOB-10) y acta de la reunión de inicio (GOB-12). | Actas y cambios hasta el cierre. |
| 1.2.1 Integración de datos (ETL) | Cumplido en parte | 85 % | Carga de la base consolidada de notas del colegio: 3 878 notas de 173 estudiantes, sin duplicados y reconciliada con el archivo de origen. | Repetir la reconciliación en tres fechas y cargar las exportaciones de Cubicol. |
| 1.2.2 Calidad de datos | Cumplido en parte | 85 % | Diez reglas de calidad y validación automática cada noche: 6 noches seguidas sin fallas críticas al 17/10/2026. | Completar 15 noches seguidas y cotejar las notas transcritas de fotografías. |
| 1.3.1 Entrenamiento del modelo | Cumplido | 100 % | Red neuronal 35-32-16-8-1 entrenada con una base pública (Student Performance, UCI); clasifica en tres niveles. | Volver a entrenarla cuando el colegio acumule datos propios. |
| 1.3.2 Clasificación de riesgo | Prototipo | 50 % | Clasifica a todos los estudiantes al cargar datos y con el botón «Evaluar aula». | Ejecución semanal automática. |
| 1.3.3 Validación del modelo | Cumplido en parte | 70 % | Prueba con 209 registros no vistos: exactitud 83,7 %, AUC 0,95. Aplicada a 558 casos del colegio: en riesgo alto le fue mal al 55 %; en bajo, al 3 %. | Cerrar la métrica acordada (SC-08) y contrastar las alertas con los docentes. |
| 1.4.1 Motor de alertas | Prototipo | 40 % | Lista de estudiantes en riesgo alto y comunicado al apoderado que el sistema redacta y el tutor envía por WhatsApp (REQ-12). | Correo al tutor, historial de alertas y registro de seguimiento. |
| 1.4.2.1 Diseño de la interfaz | Cumplido en parte | 80 % | Interfaz en línea: inicio, aulas, estudiantes, ficha, evaluación de un caso, modelo y datos. | Mostrarla a los docentes en el taller del 28/10/2026. |
| 1.4.2.2 Desarrollo del tablero | Cumplido en parte | 75 % | Indicadores por nivel y por aula, ficha del estudiante, reporte en PDF y exportación por aula. | Filtros por fecha, comparación con el periodo anterior y prueba en Firefox y Edge. |
| 1.4.2.3 Pruebas con usuarios | No iniciado | 0 % | — | Pruebas con al menos tres docentes. |
| 1.4.3 Roles y accesos | No iniciado | 5 % | La tabla de usuarios con los cuatro roles está en la base de datos. | Inicio de sesión y vistas por rol. |
| 1.5.1 Despliegue del sistema | Prototipo | 40 % | Sistema en línea (página en Vercel y API en Render) con datos de práctica. | Base gestionada y entorno de producción con datos reales. |
| 1.5.2 Manual de usuario | No iniciado | 0 % | — | Manual de usuario. |
| 1.5.3 Manual técnico | Prototipo | 40 % | Documentos de arquitectura, datos y variables, modelo y pruebas en el repositorio del sistema. | Completarlo y validarlo con el encargado de TI. |
| 1.5.4 Plan de capacitación | No iniciado | 0 % | — | Plan de capacitación. |
| 1.5.5 Capacitación y cierre | No iniciado | 0 % | — | Capacitación y cierre. |
| 1.6.1 Pruebas de integración y rendimiento | Prototipo | 20 % | Pruebas del entregable E-01 y de los flujos de la página. | Reporte formal de integración y prueba de rendimiento. |
| 1.6.2 Piloto y retroalimentación | No iniciado | 0 % | — | Piloto con tres docentes tutores. |

Cumplido: cumple su criterio de aceptación. En curso: gestión que continúa todo el proyecto. Cumplido en parte: funciona y se puede mostrar, con su criterio cumplido en parte. Prototipo: versión inicial que aún no cumple el criterio. El avance es una estimación del equipo frente al criterio de cada paquete.

Tabla 3. Avance por grupo

| Grupo de la EDT | Avance |
| --- | --- |
| 1.2 Datos e integración | 85 % |
| 1.3 Modelo ML predictivo | 73 % |
| 1.4 Alertas y tablero | 40 % |
| 1.5 Implantación y cierre | 16 % |
| 1.6 Pruebas y piloto | 10 % |
| Producto (paquetes 1.2 a 1.6) | 41 % |

Promedio simple de los paquetes de cada grupo.

Tabla 4. Resumen del avance

| Estado | Paquetes |
| --- | --- |
| Cumplido | 2 |
| En curso | 2 |
| Cumplido en parte | 5 |
| Prototipo | 5 |
| No iniciado | 6 |
| Total | 20 |

En lo técnico, el producto cubre lo previsto para los Sprints 1 a 3 y la mitad del Sprint 4. Lo que falta en esos sprints depende del colegio: la validación de las variables con los docentes, las exportaciones de Cubicol, la métrica acordada para el modelo y las pruebas con usuarios. Las fechas del cronograma se mantienen.

# 4. Qué es real y qué es de práctica

Tabla 5. Lo que el sistema muestra de verdad

| Elemento | Situación | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Base de datos, carga y reconciliación | Real | Probadas con la base consolidada de notas del colegio. |
| Validación automática de los datos | Real | Se ejecuta cada noche en GitHub Actions. |
| Modelo de riesgo | Real | Red neuronal entrenada y probada con una base pública y aplicada a los datos del colegio; sus métricas salen del entrenamiento. |
| Pantallas, reporte PDF y comunicado | Real | Funcionan en línea con la base de datos y el modelo. |
| Estudiantes y notas del sistema en línea | Práctica | 135 estudiantes ficticios con la estructura de la base real. Los datos reales no se publican sin el consentimiento de los apoderados. |
| Alertas por correo, usuarios y roles | No hay | Corresponden al Sprint 4. |

# 5. Cambios desde el informe N.º 1

- Base de datos de 13 tablas, con la carga de la base consolidada del colegio, reconciliación y bitácora de cargas.

- Diez reglas de calidad y validación automática cada noche.

- Red neuronal entrenada y probada con una base pública, que reemplaza al modelo de demostración entrenado con datos sintéticos (incidente IN-03 cerrado).

- Interfaz rediseñada: inicio, aulas, estudiantes, ficha con informe y acciones, evaluación de un caso, modelo y datos.

- Reporte del estudiante en PDF, exportación por aula y comunicado al apoderado por WhatsApp del tutor.

# 6. Guion de la validación

Duración: unos cinco minutos. Conviene abrir la página unos minutos antes, porque la API tarda cerca de un minuto en responder la primera vez.

- Ubicar el entregable. Mostrar en la EDT los paquetes 1.2.1 y 1.2.2 y los criterios de REQ-01 y REQ-02 (sección 2).

- Pantalla «Datos» del sistema. Bitácora de cargas y reconciliación, las diez reglas de calidad con su resultado y el historial de validaciones.

- Casos de prueba. Recorrer la tabla de la sección 2 y su evidencia con la base real.

- Validación nocturna. Abrir las ejecuciones de GitHub Actions del repositorio del sistema: una por noche, sin fallas.

- Los datos en uso. Mostrar que esos datos alimentan el inicio, las aulas y la ficha del estudiante.

- Avance por EDT. Mostrar la tabla de la sección 3 y lo que sigue.

# 7. Qué sigue

Tabla 6. Próximos pasos

| Qué | Cuándo | Paquete |
| --- | --- | --- |
| Pedido de las exportaciones de Cubicol a través del Product Owner | 20/10/2026 | 1.2.1 |
| Completar 15 noches seguidas de validación sin fallas | 25/10/2026 | 1.2.2 |
| Taller de validación de las variables y de la interfaz con docentes | 28/10/2026 | 1.4.2.1 |
| Reconciliación en tres fechas con las cargas de Cubicol | Sprint 2 | 1.2.1 |
| Aceptación del E-01 por el Product Owner | 04/12/2026 | 1.2 |

Nota. No se generan solicitudes de cambio a partir de este informe. El siguiente se emite al cierre del Sprint 1.