|  | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR Facultad de Ingeniería y Gestión Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas |  |
| --- | --- | --- |

DOMINIO DE GOBERNANZA  ·  INICIAR EL PROYECTO O FASE

Acta de constitución del proyecto

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

| Proyecto | Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T) |
| --- | --- |
| Institución cliente | I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima |
| Asignatura | Gestión de Proyecto de TI |
| Docente | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo |
| Guía de referencia | Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025) |
| Documento | GOB-02 · Versión 1.1 · 17/10/2026 |

| Integrantes | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Galarza Camarena, Jhostin Jefry | 2123010051 | Director del proyecto y Scrum Master |
| Perez Gutierrez, Helber Javier | 2008100137 | Responsable del modelo de Machine Learning y Product Owner |
| Curo Ramos, Carlos Agustín | 2113010682 | Responsable del tablero web y del control de cambios |
| Vasquez Castro, Jadira Dina | 2213100026 | Responsable de datos, alertas y despliegue |

Lima, Perú — 2026

Control del documento

| Código | GOB-02 |
| --- | --- |
| Título | Acta de constitución del proyecto |
| Elaborado por | Equipo del proyecto |
| Revisado por | Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto) |
| Aprobación | Firmada por la patrocinadora y el director del proyecto |

| Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10/10/2026 | Versión inicial, emitida para firma. | Jhostin J. Galarza Camarena |
| 1.1 | 17/10/2026 | Se registra la aprobación y la firma en la reunión de inicio del 12/10/2026 (GOB-12). | Jhostin J. Galarza Camarena |

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

| Dominio de desempeño | Gobernanza |
| --- | --- |
| Área de enfoque | Iniciación |
| Proceso | Iniciar el proyecto o fase |
| Salida que documenta | Acta de constitución del proyecto |

Nota. Autoriza formalmente el proyecto y da al director del proyecto la autoridad para usar los recursos. Contiene los doce elementos que pide la Guía del PMBOK® para un acta de constitución.

Contenido

1. Datos generales	3

2. Propósito y justificación del proyecto	3

3. Objetivos medibles y criterios de éxito	3

4. Requisitos de alto nivel	4

5. Descripción de alto nivel, límites y entregables clave	4

6. Riesgo general del proyecto	5

7. Resumen del cronograma de hitos	5

8. Recursos financieros preaprobados	6

9. Lista de interesados clave	6

10. Requisitos de aprobación del proyecto	7

11. Criterios de salida del proyecto	7

12. Director del proyecto: responsabilidad y nivel de autoridad	8

13. Patrocinadora y autorización	8

# 1. Datos generales

| Proyecto | Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil |
| --- | --- |
| Sigla | SIA-T |
| Organización cliente | I.E.P. Peruano Francés. Av. Pastor Sevilla con Av. Juan Velasco Alvarado, Villa El Salvador, Lima. |
| Patrocinadora | Promotora Directora de la I.E.P. Peruano Francés |
| Director del proyecto | Jhostin J. Galarza Camarena |
| Equipo del proyecto | Helber J. Perez Gutierrez, Carlos A. Curo Ramos, Jadira D. Vasquez Castro |
| Docente asesor | Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo — Gestión de Proyecto de TI, UNTELS |
| Periodo | Del 12/10/2026 al 23/04/2027 |
| Fecha de emisión | 10/10/2026 |

# 2. Propósito y justificación del proyecto

El proyecto dotará a la I.E.P. Peruano Francés de un sistema web que reúne las notas, la asistencia y las incidencias de sus estudiantes, estima cada semana el riesgo de bajo rendimiento de cada uno y avisa a tiempo al docente tutor, a la coordinación y a la dirección.

Se justifica porque hoy la detección es tardía: la información está repartida entre Cubicol, cuadernos y WhatsApp, y los seis docentes encuestados reconocen que los problemas académicos se advierten cuando ya ocurrieron. El sustento completo está en el caso de negocio (GOB-01).

# 3. Objetivos medibles y criterios de éxito

Tabla 1. Objetivos y criterios de éxito

| Objetivo | Criterio de éxito | Quién lo verifica |
| --- | --- | --- |
| Alcance | Se entregan y aceptan los nueve entregables del producto (E-01 a E-09), que cubren los 20 requisitos (12 funcionales y 8 no funcionales). Todos los requisitos de prioridad alta quedan aceptados. | Product Owner |
| Tiempo | El proyecto concluye el 23/04/2027. Los seis hitos se cumplen con una desviación total no mayor de una semana y media; índice de desempeño del cronograma (SPI) de 0.90 o más. | Director del proyecto |
| Costo | El costo valorizado no supera S/ 63,495.53; índice de desempeño del costo (CPI) de 0.90 o más. El colegio no realiza desembolsos durante el proyecto. | Director del proyecto |
| Calidad del modelo | El modelo alcanza el umbral mínimo de 75 % en la métrica de desempeño acordada, validado con datos reales del colegio. La línea base dice «precisión mínima de 75 %»; su redefinición como proporción de estudiantes en riesgo detectados está en evaluación (SC-08). | Responsable del modelo ML y docente asesor |
| Uso | Tres docentes tutores completan el piloto de dos semanas; al menos 80 % de tutores y coordinadores recibe la capacitación; el tablero carga en menos de 3 segundos. | Product Owner |
| Cumplimiento legal | El tratamiento de datos personales se ajusta a la Ley N.° 29733 antes de cargar datos reales de estudiantes. | Patrocinadora |
| Beneficio | Reducción de al menos 30 % en los casos de detección tardía durante el año escolar 2027. Se mide después del cierre del proyecto (ver GOB-01). | Patrocinadora |

# 4. Requisitos de alto nivel

- Integrar en una sola base las notas, la asistencia, la participación y las incidencias de los estudiantes.

- Limpiar y validar los datos de forma automática antes de usarlos.

- Clasificar cada semana a cada estudiante en riesgo bajo, medio o alto mediante un modelo de Machine Learning.

- Avisar por correo y en el panel web al docente tutor y a la coordinación cuando un estudiante pasa a riesgo alto, y comunicar el caso al apoderado.

- Mostrar un tablero con semáforo por estudiante, aula y grado, la ficha de cada estudiante y reportes exportables.

- Registrar las acciones de seguimiento que el colegio toma con cada caso.

- Controlar el acceso por rol (docente, coordinación, psicología y dirección) y proteger los datos personales conforme a la Ley N.° 29733.

- Ser utilizable por un docente tras una capacitación de dos horas, desde cualquier navegador.

El detalle está en la documentación de requisitos y en su matriz de trazabilidad (dominio de Alcance).

# 5. Descripción de alto nivel, límites y entregables clave

El producto es un sistema web alojado en servicios gestionados en la nube. Un proceso programado toma cada semana los datos académicos, actualiza el modelo y calcula el nivel de riesgo de cada estudiante; el tablero y el motor de alertas presentan esos resultados a quienes deben actuar.

Tabla 2. Entregables clave del producto

| Código | Entregable clave | Sprint |
| --- | --- | --- |
| E-01 | Módulo de integración y limpieza de datos | Sprint 2 |
| E-02 | Modelo predictivo de riesgo académico, con tres niveles y actualización semanal | Sprint 3 |
| E-03 | Motor de alertas tempranas (correo y panel web) | Sprint 4 |
| E-04 | Tablero web con semáforo, fichas de estudiante y reportes | Sprint 4 |
| E-05 | Gestión de roles y accesos | Sprint 4 |
| E-09 | Informe del piloto con docentes tutores y ajustes aplicados | Sprint 5 |
| E-06 | Manual de usuario | Sprint 6 |
| E-07 | Manual técnico | Sprint 6 |
| E-08 | Plan y sesión de capacitación de dos horas | Sprint 6 |

## Límites del proyecto

| Dentro del alcance | Fuera del alcance |
| --- | --- |
| Datos de notas, asistencia, participación e incidencias. Usuarios: tutores, coordinación, psicología, dirección y personal administrativo. Comunicados a los apoderados de estudiantes en riesgo alto. Piloto con docentes antes del despliegue definitivo. Una institución: la I.E.P. Peruano Francés. | Aplicación móvil nativa. Instalación o administración de servidores en el colegio. Integración con plataformas distintas de Cubicol. Registro de asistencia con código QR y envío automático por WhatsApp. Pagos, facturación y videoconferencia. Evaluación del desempeño de los docentes. |

# 6. Riesgo general del proyecto

El riesgo general del proyecto se considera medio-alto. El equipo tiene la capacidad técnica y un calendario con holgura, pero el resultado depende de condiciones que no controla: datos reales suficientes, adopción por parte de los docentes y un tratamiento correcto de los datos personales de menores. Los riesgos principales se listan en el caso de negocio (GOB-01); su análisis formal se hará en el dominio de Riesgo.

# 7. Resumen del cronograma de hitos

Tabla 3. Resumen del cronograma de hitos

| Hito | Fecha | Qué se demuestra |
| --- | --- | --- |
| Inicio del proyecto | lun 12/10/2026 | Acta de constitución emitida y reunión de inicio con la Dirección. |
| Hito 1 · Revisión del Sprint 1 | vie 06/11/2026 | Arquitectura validada y variables del modelo definidas. |
| Hito 2 · Revisión del Sprint 2 | vie 04/12/2026 | Base de datos centralizada y validada. |
| Hito 3 · Revisión del Sprint 3 | mié 30/12/2026 | Modelo ML validado con el criterio acordado. |
| Hito 4 · Revisión del Sprint 4 | vie 29/01/2027 | Sistema integrado con alertas y tablero operativos. |
| Receso | 01/02/2027 al 26/02/2027 | Vacaciones escolares, sin trabajo planificado. La última semana es la reserva de gestión. |
| Hito 5 · Revisión del Sprint 5 | mié 24/03/2027 | Sistema validado con pruebas y piloto real con docentes. |
| Hito 6 · Cierre del proyecto | vie 23/04/2027 | Sistema en producción, capacitación realizada y proyecto cerrado. |

El detalle de las 44 actividades está en la línea base del cronograma (CRO-01).

# 8. Recursos financieros preaprobados

| Costo de la EDT (44 actividades y reunión diaria) | S/ 54,417.42 |
| --- | --- |
| Reserva de contingencia (10 %) | S/ 5,441.74 |
| Línea base de costos | S/ 59,859.17 |
| Reserva de gestión (una semana) | S/ 3,636.36 |
| Presupuesto total del proyecto | S/ 63,495.53 |

La patrocinadora no asigna fondos: el presupuesto corresponde al trabajo del equipo, valorizado, y lo asumen sus integrantes. El colegio aporta, sin costo, el acceso a los datos académicos, un ambiente para reuniones y capacitación, y el tiempo de su personal en entrevistas, validaciones, piloto y pruebas de aceptación.

La reserva de contingencia la administra el director del proyecto. El uso de la reserva de gestión requiere la conformidad de la patrocinadora.

# 9. Lista de interesados clave

Tabla 4. Interesados clave

| Interesado | Papel en el proyecto | Estrategia |
| --- | --- | --- |
| I-01 Promotora Directora | Autoriza el proyecto, facilita datos y personal, aprueba las líneas base y el cierre | Gestionar de cerca |
| I-02 Subdirector | Supervisa la gestión académica y respalda la adopción del sistema | Gestionar de cerca |
| I-03 Coordinación académica | Candidata a Product Owner: prioriza requisitos, acepta entregables y usa los reportes | Gestionar de cerca |
| I-05 Docentes tutores y auxiliares | Usuarios principales: registran datos, reciben alertas y actúan con el estudiante | Mantener informados |
| I-07 Gestora de la plataforma Cubicol | Entrega las exportaciones de datos y conoce los formatos de evaluación | Mantener satisfechos |
| I-08 Encargado de soporte de TI | Soporte de red y equipos; futuro responsable técnico del sistema | Gestionar de cerca |
| I-12 Equipo del proyecto | Planifica, construye y entrega el sistema | Gestionar de cerca |
| I-13 Docente asesor del curso | Orienta y evalúa los entregables de gestión | Gestionar de cerca |

Fuente: registro de interesados (INT-01), que identifica a 17 interesados.

# 10. Requisitos de aprobación del proyecto

Tabla 5. Aprobaciones

| Qué se aprueba | Quién aprueba | Cómo queda constancia |
| --- | --- | --- |
| Acta de constitución y cambios a sus objetivos | Patrocinadora | Firma del acta o de la solicitud de cambio |
| Líneas base de alcance, cronograma y costos, y sus cambios | Patrocinadora o Product Owner designado, a propuesta del director del proyecto | Registro de cambios (GOB-10) |
| Entregables de cada sprint | Product Owner | Acta de aceptación en la revisión del sprint (ALC-04) |
| Resultado del piloto y pase a producción | Patrocinadora | Acta de la revisión del Sprint 5 |
| Entregables académicos del curso | Docente asesor | Calificación y observaciones en clase |
| Cierre del proyecto | Patrocinadora y director del proyecto | Acta de cierre |

El proyecto se considera exitoso si cumple los criterios de la sección 3 y la patrocinadora firma el acta de cierre.

# 11. Criterios de salida del proyecto

## El proyecto se cierra cuando

- Todos los entregables están aceptados, o sus pendientes fueron transferidos por escrito al colegio.

- El sistema opera en producción y los accesos de administración fueron entregados al colegio.

- La capacitación se realizó y los manuales fueron entregados.

- Las lecciones aprendidas y el informe final están registrados.

- Los datos de prueba fueron eliminados y los accesos del equipo, retirados.

## El proyecto se suspende o se cancela si

- El colegio retira la autorización, o no entrega datos reales hasta el cierre del Sprint 2 (04/12/2026).

- No se resuelve el tratamiento de datos personales antes del Sprint 5.

- El modelo no alcanza el umbral con datos reales después del Sprint 3 y no hay una alternativa aprobada. En ese caso se evalúa reducir el alcance a tablero y alertas por reglas.

- El equipo se reduce a menos de tres integrantes.

# 12. Director del proyecto: responsabilidad y nivel de autoridad

| Director del proyecto | Jhostin J. Galarza Camarena |
| --- | --- |
| Responsabilidad | Planificar, coordinar y controlar el proyecto; integrar el trabajo del equipo; mantener informados a los interesados; custodiar los documentos y el registro de cambios. |
| Puede decidir | La asignación de tareas y la convocatoria a reuniones; el uso de la reserva de contingencia; los cambios que no alteran las líneas base; la representación del equipo ante el colegio y el docente. |
| No puede decidir solo | Cambios a los objetivos, al alcance, a las fechas de los hitos o al presupuesto (sección 10); compromisos del colegio con proveedores. |
| Escalamiento | Primero al Product Owner; luego a la patrocinadora. En lo académico, al docente asesor. |

# 13. Patrocinadora y autorización

Con su firma, la patrocinadora autoriza el inicio del proyecto y faculta al director del proyecto a utilizar los recursos descritos en este documento.

Nota. Documento emitido para firma el 10/10/2026. Aprobado en la reunión de inicio del 12/10/2026 (GOB-12) y firmado en físico por la Promotora Directora y el director del proyecto. El original firmado queda en custodia del equipo.

| Promotora Directora Patrocinadora — I.E.P. Peruano Francés Fecha: ____ / ____ / ________ | Jhostin J. Galarza Camarena Director del proyecto Fecha: ____ / ____ / ________ |
| --- | --- |